## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
5 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
6 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2015-12-02 |  |  | 1
7 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 72% | 2016-06-02 |  |  | 362
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1491 | 90% | 2016-07-11 |  |  | 90
9 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP056 | I/910 | [6 empty] | 125 | 1850 | 95% | 2016-10-17 |  |  | NO | [12 empty] | 1
10 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2029 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1303 | 70% | 2016-12-12 |  |  | 56
11 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
12 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 59% | 2017-03-08 |  |  | 120
13 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP092 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3285 | 90% | 2017-03-31 |  |  | 290
14 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2032 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1693 | 100% | 2017-07-12 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 20
15 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2131 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1171 | 70% | 2017-08-03 |  |  | 23
16 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 15% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 38% | 2017-08-31 |  |  | 265
17 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2117 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 390 | 26% | 2017-09-28 |  |  | 28
18 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP277 | I/910 | [6 empty] | 51 | 260 | 85% | 2017-10-26 |  |  | NO | [12 empty] | 1
19 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1274 | 70% | 2017-10-30 |  |  | 70
20 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS310 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 193 | 75% | 2017-11-16 |  |  | 38
21 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2108 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 680 | 75% | 2017-12-28 |  |  | 13
22 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE358 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 601 | 90% | 2018-01-26 |  |  | 25
23 | JUJUY | EL CARMEN | SANTO DOMINGO | JSD063 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1670 | 73% | 2018-03-14 |  |  | 100
24 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 395 | 70% | 2018-03-15 |  |  | 39
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 10% | 2018-05-11 |  |  | 243
26 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1961 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 584 | 70% | 2018-05-29 |  |  | 40
27 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU056 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 100% | 2018-06-07 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1
28 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU055 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 31 | 100% | 2018-06-11 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 1
29 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS327 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 100% | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 3
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR026 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1090 | 48% | 2018-06-19 |  |  | 35
31 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA156 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 90% | 2018-06-21 |  |  | 1
32 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2077 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 100% | 2018-06-25 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1
33 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR097 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2018-06-25 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1
34 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA155 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 53% | 2018-07-02 |  |  | 1
35 | JUJUY | EL CARMEN | MONTE RICO | JMO140 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 90% | 2018-07-03 |  |  | 1
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2178 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 835 | 85% | 2018-07-03 |  |  | 19
37 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2209 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 1
38 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2185 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 100% | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1
39 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 100% | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1
40 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP286 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 75% | 2018-08-08 |  |  | 1
41 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA542 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 85% | 2018-08-08 |  |  | 1
42 | JUJUY | TUMBAYA | PURMAMARCA | JPU023 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 70% | 2018-08-14 |  |  | 2
43 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2159 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 591 | 53% | 2018-08-14 |  |  | 16
44 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 241 | 70% | 2018-08-16 |  |  | 9
45 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA370 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 70% | 2018-08-21 |  |  | 1
46 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2181 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 1% | 2018-08-21 |  |  | 3
47 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2139 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1030 | 20% | 2018-08-24 |  |  | 31
48 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2121 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 505 | 48% | 2018-08-28 |  |  | 50
49 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
50 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 85% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
51 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
52 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5740 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 382
53 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 635
54 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2381 | I/910 | [6 empty] | 51 | 235 | 90% | 2017-01-11 |  |  | NO | [12 empty] | 1
55 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
56 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA012 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 600 | 90% | 2017-05-23 |  |  | 25
57 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
58 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 576
59 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 90% | 2017-07-21 |  |  | 1
60 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG037 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9600 | 80% | 2017-08-07 |  |  | 500
61 | SALTA | LA POMA | OLACAPATO | SOL001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3400 | 80% | 2017-09-07 |  |  | 50
62 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2410 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 172 | 88% | 2017-09-13 |  |  | 8
63 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE187 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1390 | 85% | 2017-09-27 |  |  | 100
64 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE159 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2856 | 85% | 2017-11-16 |  |  | 222
65 | SALTA | ANTA | EL QUEBRACHAL | SEQ004 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 565 | 90% | 2017-12-11 |  |  | 40
66 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2282 | I/910 | [6 empty] | 51 | 760 | 90% | 2018-02-05 |  |  | NO | [12 empty] | 1
67 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5292 | 89% | 2018-03-07 |  |  | 341
68 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU110 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1213 | 85% | 2018-03-09 |  |  | 42
69 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 351 | 90% | 2018-03-19 |  |  | 22
70 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7955 | 90% | 2018-03-28 |  |  | 304
71 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 435 | 90% | 2018-04-10 |  |  | 28
72 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 79% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
73 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL161 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 830 | 100% | 2018-04-13 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 60
74 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU118 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4410 | 90% | 2018-04-13 |  |  | 166
75 | SALTA | ORAN | PICHANAL | SPI041 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5035 | 69% | 2018-04-13 |  |  | 149
76 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20030 | 70% | 2018-05-04 |  |  | 179
77 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2443 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 114 | 90% | 2018-05-09 |  |  | 7
78 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2125 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 90% | 2018-05-15 |  |  | 11
79 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2458 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 100% | 2018-05-18 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 1
80 | SALTA | SALTA | CAMPO QUIJANO | SCQ188 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 290 | 90% | 2018-05-30 |  |  | 1
81 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17370 | 70% | 2018-06-18 |  |  | 1042
82 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA219 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 100% | 2018-06-18 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2
83 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU213 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
84 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU254 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 454 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 13
85 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE198 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 340 | 100% | 2018-07-02 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 7
86 | SALTA | R. DE LERMA | CAMPO QUIJANO | SCQ142 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 100% | 2018-07-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1
87 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL326 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2018-07-11 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1
88 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2485 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7 | 95% | 2018-07-18 |  |  | 1
89 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG244 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 100% | 2018-07-20 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1
90 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2375 | 50% | 2018-07-25 |  |  | 90
91 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE147 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2018-07-23 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 1
92 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2413 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 95% | 2018-07-26 |  |  | 1
93 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2483 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 95% | 2018-07-25 |  |  | 1
94 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2463 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 95% | 2018-07-27 |  |  | 1
95 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2496 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 95% | 2018-08-07 |  |  | 2
96 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU258 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 95% | 2018-08-09 |  |  | 1
97 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL127 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 90% | 2018-08-22 |  |  | 1
98 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL322 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 44 | 75% | 2018-08-29 |  |  | 2
99 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
100 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 85% | 2015-11-16 |  |  | 353
101 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3362.7 | 95% | 2016-06-02 |  |  | 261
102 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17630 | I/910 | 203 | 1260 | 90% | 2016-08-02 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-08-02 | [7 empty] | 416
[6 empty] | 102 | 140 | 90%
103 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
104 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18156 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1812 | 90% | 2016-09-19 |  |  | 76
105 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 90% | 2017-03-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
106 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17631 | I/910 | 102 | 185 | 90% | 2017-03-06 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2017-03-06 | [7 empty] | 200
107 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
108 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18527 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7609.8 | 75% | 2018-02-05 |  |  | 181
109 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17002 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 945.5 | 90% | 2018-06-05 |  |  | 37
110 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17579 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 90% | 2018-07-02 |  |  | 3
111 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 57.3 | 100% | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 1
112 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15306 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85.3 | 100% | 2018-07-11 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 22
113 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18612 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1511 | 75% | 2018-07-27 |  |  | 65
114 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18850 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 60% | 2018-08-01 |  |  | 400
115 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18827 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 92.7 | 90% | 2018-08-01 |  |  |  | 1
116 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17964 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 69.7 | 90% | 2018-08-08 |  |  | 26
117 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 17553 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 95% | 2018-08-17 |  |  | 1
118 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
119 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
120 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 4044 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2674 | 36% | 2014-03-21 |  |  | 104
121 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
122 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
123 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 17395 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4790 | 25% | 2014-09-19 |  |  | 265
124 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17668 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2015-12-16 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 3
125 | TUCUMAN | LEALES | VILLA FIAD | TVF 17636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2016-01-12 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2
126 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16855 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3941 | 36% | 2016-08-25 |  |  | 300
127 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 85% | 2016-08-18 |  |  |  |  | 1
128 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16913 III | [13 empty] | NO | [5 empty] | 1175 | 100% | 2017-11-28 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 73
|  |  |  | TCO 16913 IV | [19 empty] | 1258 | 100% | 2017-11-22 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 64
129 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18739 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 55% | 2017-02-21 |  |  | 2
130 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
131 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18583 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 20% | 2017-07-06 |  |  | 51
132 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 11866 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8526 | 85% | 2017-08-02 |  |  | 230
133 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 18149 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9723.2 | 90% | 2017-08-07 |  |  | 600
|  |  |  | TCO 18149 II | [20 empty] | 90% | 2017-10-02 |  |  | 380
134 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LOS NOGALES | TNO 17492 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1754 | 90% | 2017-09-18 |  |  | 140
135 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA 18637 | I/910 | [6 empty] | 76 | 1912 | 89% | 2017-09-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
136 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4580 | 28% | 2017-10-17 |  |  | 275
137 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18624 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3870 | 100% | 2017-11-28 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 187
|  |  |  | TYB 18624 II | [20 empty] | 85% |  |  |  | 52
138 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 15999 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 95% | 2017-11-07 |  |  | 1
139 | TUCUMAN | TRANCAS | TRANCAS | TTR 16168 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 592 | 100% | 2017-12-21 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 46
140 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 18216 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 85% | 2017-12-11 |  |  | 20
141 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 18792 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2018-01-04 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1
142 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 18614 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 85% | 2018-03-15 |  |  | 4
143 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16707 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 100% | 2018-03-07 | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  | 10
144 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18030 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3820 | 90% | 2018-04-18 |  |  | 250
145 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17079 | I/910 | [6 empty] | 76 | 570 | 89% | 2018-05-14 |  |  | NO | [12 empty] | 1
146 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18832 | I/910 | [6 empty] | 51 | 34 | 87% | 2018-06-13 |  |  | NO | [12 empty] | 1
147 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18982 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2018-06-15 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1
148 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18007 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 142 | 100% | 2018-07-10 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 8
149 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18762 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1760 | 10% | 2018-07-24 |  |  | 80
150 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19057 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2018-07-25 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2
151 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18812 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 90% | 2018-08-10 |  |  | 2
152 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17639 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2295 | 38% | 2018-08-01 |  |  | 74
153 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16911 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 90% | 2018-08-10 |  |  | 2
154 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18951 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 50% | 2018-08-29 |  |  | 1
155 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 18628 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 945 | 1% | 2018-08-30 |  |  | 102
156 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19044 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2018-08-03 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 1
157 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 15787 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19 | 1% | 2018-08-31 |  |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
4 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235
3 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | 9933 | ENRG/CRyS/GAL N° 5573/07 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26824 | 40% | 2006-08-01 | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 1259 |  |  | 165
4 | TUCUMAN | AGUILARES | AGUILARES | 10998 | ENRG/GDyE/GAL/GD N° 3399/06 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 59662 | 64% | 2008-02-01 | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-11/09/2012-04/01/2012-27/11/2013-31/07/2014-03/02/2015-10/06/2015-05/01/2016 | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-11/09/2012-04/01/2012-27/11/2013-31/07/2014-03/02/2015-10/06/2015-05/01/2016 | 3848 |  |  | 739