## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
5 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 1% | 2013-11-06 |  |  | 1
6 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
7 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2015-12-02 |  |  | 1
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1921 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 372 | 72% | 2016-05-05 |  |  | 30
9 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 72% | 2016-06-02 |  |  | 362
10 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1491 | 90% | 2016-07-11 |  |  | 90
11 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS320 | I/910 | 51 | 520 | 100% | 2016-08-04 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | [6 empty] | NO | [12 empty] | 1
12 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2007 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2533 | 85% | 2016-09-20 |  |  | 185
13 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP056 | I/910 | [6 empty] | 125 | 1850 | 90% | 2016-10-17 |  |  | NO | [12 empty] | 1
14 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2029 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1303 | 70% | 2016-12-12 |  |  | 56
15 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO129 | I/910 | [6 empty] | 51 | 40 | 90% | 2017-01-23 |  |  | NO | [11 empty] | 1
16 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA149 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 385 | 85% | 2017-02-20 |  |  | 22
17 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 30% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
18 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 10% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 58% | 2017-03-08 |  |  | 120
19 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP092 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3285 | 69% | 2017-03-31 |  |  | 290
20 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2120 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 452 | 90% | 2017-03-31 |  |  | 30
21 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS296 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 225 | 85% | 2017-07-06 |  |  | 13
22 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2032 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1693 | 75% | 2017-07-12 |  |  | 20
23 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2131 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1171 | 70% | 2017-08-03 |  |  | 23
24 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA513 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1215 | 85% | 2017-08-10 |  |  | 88
25 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 15% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 12% | 2017-08-31 |  |  | 265
26 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP281 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 80% | 2017-09-08 |  |  | 1
27 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2117 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 390 | 26% | 2017-09-28 |  |  | 28
28 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA530 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1250 | 75% | 2017-09-21 |  |  | 84
29 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JPA540 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2017-09-29 |  |  | 1
30 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI049 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2017-10-05 | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  | 1
31 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP277 | I/910 | [6 empty] | 51 | 260 | 80% | 2017-10-26 |  |  | NO | [12 empty] | 1
32 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1274 | 65% | 2017-10-30 |  |  | 70
33 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS310 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 193 | 61% | 2017-11-16 |  |  | 38
34 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2149 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 100% | 2017-11-16 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1
35 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2055 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 315 | 85% | 2017-11-16 |  |  | 5
36 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA535 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 47 | 100% | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 1
37 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2115 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 90% | 2017-12-07 |  |  | 4
38 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2162 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 85% | 2017-12-11 |  |  | 4
39 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP050 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2017-12-12 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1
40 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA436 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 100% | 2017-12-13 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1
41 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2173 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 80% | 2017-12-27 |  |  | 1
42 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2176 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 74 | 100% | 2017-12-26 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2
43 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2171 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 29 | 100% | 2017-12-28 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2
44 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JYA050 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 100% | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1
45 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 100% | 2017-12-28 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1
46 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2108 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 680 | 23% | 2017-12-28 |  |  | 13
47 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2108 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 680 | 23% | 2017-12-28 |  |  | 13
48 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE358 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 601 | 29% | 2018-01-26 |  |  | 25
49 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE360 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 90% | 2018-01-20 |  |  | 1
50 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 70% | 2018-01-25 |  |  | 1
51 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1978 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 152 | 70% | 2018-01-26 |  |  | 7
52 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2124 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 217 | 21% | 2018-01-22 |  |  | 12
53 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 718 | 1% | 2018-01-30 |  |  | 30
54 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
55 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 85% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
56 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
57 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5740 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 382
58 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 635
59 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2381 | I/910 | [6 empty] | 51 | 235 | 90% | 2017-01-11 |  |  | NO | [12 empty] | 1
60 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
61 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA012 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 600 | 90% | 2017-05-23 |  |  | 25
62 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
63 | SALTA | METAN | METAN | SME248 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 95% | 2017-07-12 |  |  | 4
64 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 576
65 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 90% | 2017-07-21 |  |  | 1
66 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL281 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2017-08-16 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2
67 | SALTA | SAN MARTIN | SALVADOR MAZZA | SSM178 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 36 | 90% | 2017-08-04 |  |  | 1
68 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG037 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9600 | 65% | 2017-08-07 |  |  | 500
69 | SALTA | LA POMA | OLACAPATO | SOL001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3400 | 80% | 2017-09-07 |  |  | 50
70 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2410 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 172 | 88% | 2017-09-13 |  |  | 8
71 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1811 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 950 | 95% | 2017-09-20 |  |  | 52
72 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2386 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1174 | 95% | 2017-09-22 |  |  | 96
73 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE187 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1390 | 85% | 2017-09-27 |  |  | 100
74 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2440 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 100% | 2017-09-26 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 1
75 | SALTA | LA POMA | SALAR DE POCITOS | SPO002 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1362 | 100% | 2017-09-28 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 35
76 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2352 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5570 | 90% | 2017-09-27 |  |  | 164
77 | SALTA | GRAL. GÜEMES | CAMPO SANTO | SCS057 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 100% | 2017-10-12 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 5
78 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF250 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2760 | 95% | 2017-10-20 |  |  | 200
79 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL163 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 38 | 100% | 2017-10-25 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 3
80 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL162 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2017-10-20 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 1
81 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2368 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 95% | 2017-10-30 |  |  | 5
82 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE159 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2856 | 85% | 2017-11-16 |  |  | 222
83 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 605 | 100% | 2017-11-22 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43
84 | SALTA | LOS ANDES | SAN ANTONIO | SLA017 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 100% | 2017-12-06 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  | 1
85 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2357 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 220 | 90% | 2017-12-05 |  |  |  | 1
86 | SALTA | ANTA | EL QUEBRACHAL | SEQ004 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 565 | 90% | 2017-12-11 |  |  | 40
87 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE192 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 90% | 2017-12-11 |  |  | 37
88 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR461 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 36 | 100% | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  | 1
89 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2018-01-05 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1
90 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA592 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 60% | 2018-01-08 |  |  | 1
91 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2420 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 740 | 70% | 2018-01-15 |  |  | 71
92 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA591 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 90% | 2018-01-23 |  |  | 2
93 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA593 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 90% | 2018-01-26 |  |  | 1
94 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
95 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 85% | 2015-11-16 |  |  | 353
96 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3362.7 | 95% | 2016-06-02 |  |  | 261
97 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17630 | I/910 | 203 | 1260 | 90% | 2016-08-02 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-08-02 | [7 empty] | 416
[6 empty] | 102 | 140 | 90%
98 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
99 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18156 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1812 | 90% | 2016-09-19 |  |  | 76
100 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17674 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12564 | 90% | 2016-12-16 |  |  | 800
101 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 90% | 2017-03-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
102 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17631 | I/910 | 102 | 185 | 90% | 2017-03-06 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2017-03-06 | [7 empty] | 200
103 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15770 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 460 | 95% | 2017-06-01 |  |  | 44
104 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6378.5 | 60% | 2017-07-13 |  |  | 490
105 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18613 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4261.5 | 100% | 2017-08-24 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 177
106 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18771 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 95% | 2017-10-24 |  |  | 2
107 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18022 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 583 | 85% | 2017-11-24 |  |  | 50
108 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17539 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 68 | 85% | 2017-12-11 |  |  | 5
109 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18611 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6471 | 25% | 2017-12-13 |  |  | 375
110 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18808 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2018-01-02 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2
111 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18816 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20.6 | 100% | 2018-01-03 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1
112 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18608 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 85% | 2018-01-03 |  |  | 1
113 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18809 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 33 | 100% | 2018-01-04 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1
114 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18803 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 64 | 100% | 2018-01-05 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 3
115 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18814 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30.2 | 85% | 2018-01-11 |  |  | 3
116 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
117 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
118 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 4044 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2674 | 36% | 2014-03-21 |  |  | 104
119 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
120 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
121 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 17395 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4790 | 20% | 2014-09-19 |  |  | 265
122 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 16181 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32736 | 100% | 2015-06-09 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 200
|  |  |  | TMA 16181 II | [20 empty] | 100% | 2015-09-21 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 451
|  |  |  | TMA 16181 III | [20 empty] | 100% | 2015-09-11 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 510
|  |  |  | TMA 16181 IV | [20 empty] | 100% | 2015-07-01 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 660
|  |  |  | TMA 16181 V | [20 empty] | 95% | 2015-09-14 |  |  | 679
123 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17668 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2015-12-16 |  |  | 3
124 | TUCUMAN | LEALES | VILLA FIAD | TVF 17636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 70% | 2016-01-12 |  |  | 2
125 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17387 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6226 | 0% | 2016-02-15 |  |  | 357
126 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5345 | 86% | 2016-04-20 |  |  | 450
127 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16855 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3941 | 36% | 2016-08-25 |  |  | 300
128 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 85% | 2016-08-18 |  |  |  |  | 1
129 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16913 III | [13 empty] | NO | [5 empty] | 1175 | 63% | 2017-11-28 |  |  | 73
|  |  |  | TCO 16913 IV | [19 empty] | 1258 | 53% | 2017-11-22 |  |  | 64
130 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18739 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 15% | 2017-02-21 |  |  | 2
131 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
132 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16363 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1808 | 35% | 2017-05-11 |  |  | 70
133 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18610 | I/910 | 254 | 9500 | 45% | 2017-05-22 | [8 empty] | NO | [12 empty] | 1
134 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18583 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 20% | 2017-07-06 |  |  | 51
135 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 870 | 100% | 2017-07-20 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 41
136 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 11866 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8526 | 65% | 2017-08-02 |  |  | 230
137 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 16459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 275 | 100% | 2017-08-01 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 30
138 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 18149 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9723.2 | 79% | 2017-08-07 |  |  | 600
|  |  |  | TCO 18149 II | [20 empty] | 85% | 2017-10-02 |  |  | 380
139 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 16795 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3530 | 85% | 2017-08-15 |  |  | 250
140 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LOS NOGALES | TNO 17492 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1754 | 90% | 2017-09-18 |  |  | 140
141 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA 18637 | I/910 | [6 empty] | 76 | 1912 | 71% | 2017-09-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
142 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4580 | 8% | 2017-10-17 |  |  | 275
143 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18624 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3870 | 25% | 2017-11-28 |  |  | 187
|  |  |  | TYB 18624 II | [24 empty] | 52
144 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 15999 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 85% | 2017-11-07 |  |  | 1
145 | TUCUMAN | TRANCAS | TRANCAS | TTR 16168 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 592 | 85% | 2017-12-21 |  |  | 46
146 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 18216 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 75% | 2017-12-11 |  |  | 20
147 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17322 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2017-12-01 |  |  | 1
148 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18911 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2757 | 30% | 2017-12-26 |  |  | 237
149 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 9665 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2017-12-15 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1
150 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 18868 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 95% | 2017-12-22 |  |  | 1
151 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16409 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2017-12-21 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2
152 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17263 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 510 | 50% | 2018-01-03 |  |  | 27
153 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 18792 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 85% | 2018-01-04 |  |  | 1
154 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16363 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1923 | 1% | 2018-01-23 |  |  | 70

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
4 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15
5 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 13516 - I | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4521 | 100% | 2009-11-12 | 2009-12-15 | 2009-12-15 |  | 15 |  | 15
|  |  |  | TYB 13516 -II | [20 empty] | 100% |  | 2010-04-27 | 2010-04-27 | 152 |  |  | 117
|  |  |  | TYB 13516 - III | [20 empty] | 100% |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 76 |  |  | 60
|  |  |  | TYB 13516 - IV | [20 empty] | 75% |  |  |  | 76

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235
3 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | 9933 | ENRG/CRyS/GAL N° 5573/07 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26824 | 40% | 2006-08-01 | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 1259 |  |  | 165
4 | TUCUMAN | AGUILARES | AGUILARES | 10998 | ENRG/GDyE/GAL/GD N° 3399/06 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 59662 | 64% | 2008-02-01 | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-11/09/2012-04/01/2012-27/11/2013-31/07/2014-03/02/2015-10/06/2015-05/01/2016 | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-11/09/2012-04/01/2012-27/11/2013-31/07/2014-03/02/2015-10/06/2015-05/01/2016 | 3848 |  |  | 739