## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
5 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
6 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2015-12-02 |  |  | 1
7 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1921 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 372 | 100% | 2016-05-05 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 30
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 72% | 2016-06-02 |  |  | 362
9 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1491 | 90% | 2016-07-11 |  |  | 90
10 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP056 | I/910 | [6 empty] | 125 | 1850 | 95% | 2016-10-17 |  |  | NO | [12 empty] | 1
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2029 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1303 | 70% | 2016-12-12 |  |  | 56
12 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 80% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
13 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 59% | 2017-03-08 |  |  | 120
14 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP092 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3285 | 80% | 2017-03-31 |  |  | 290
15 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2032 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1693 | 90% | 2017-07-12 |  |  | 20
16 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2131 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1171 | 70% | 2017-08-03 |  |  | 23
17 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 15% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 35% | 2017-08-31 |  |  | 265
18 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2117 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 390 | 26% | 2017-09-28 |  |  | 28
19 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP277 | I/910 | [6 empty] | 51 | 260 | 85% | 2017-10-26 |  |  | NO | [12 empty] | 1
20 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1274 | 69% | 2017-10-30 |  |  | 70
21 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS310 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 193 | 70% | 2017-11-16 |  |  | 38
22 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2108 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 680 | 75% | 2017-12-28 |  |  | 13
23 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE358 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 601 | 70% | 2018-01-26 |  |  | 25
24 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI068 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 54 | 100% | 2018-02-20 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2
25 | JUJUY | EL CARMEN | SANTO DOMINGO | JSD063 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1670 | 70% | 2018-03-14 |  |  | 100
26 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 395 | 70% | 2018-03-15 |  |  | 39
27 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR100 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2018-04-20 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1
28 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2012 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2018-04-25 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1
29 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA536 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 100% | 2018-05-02 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 3% | 2018-05-11 |  |  | 243
31 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2145 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2018-05-14 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2
32 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2202 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 49 | 90% | 2018-05-22 |  |  | 2
33 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1961 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 584 | 26% | 2018-05-29 |  |  | 40
34 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA551 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 100% | 2018-05-31 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 1
35 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU056 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 70% | 2018-06-07 |  |  | 1
36 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU055 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 31 | 70% | 2018-06-11 |  |  | 1
37 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2211 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 105 | 80% | 2018-06-12 |  |  | 4
38 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS327 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 33% | 2018-06-18 |  |  | 3
39 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR026 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1090 | 10% | 2018-06-19 |  |  | 35
40 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2143 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 58 | 70% | 2018-06-19 |  |  | 1
41 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
42 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 85% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
43 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
44 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5740 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 382
45 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 635
46 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2381 | I/910 | [6 empty] | 51 | 235 | 90% | 2017-01-11 |  |  | NO | [12 empty] | 1
47 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
48 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA012 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 600 | 90% | 2017-05-23 |  |  | 25
49 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
50 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 576
51 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 90% | 2017-07-21 |  |  | 1
52 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG037 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9600 | 80% | 2017-08-07 |  |  | 500
53 | SALTA | LA POMA | OLACAPATO | SOL001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3400 | 80% | 2017-09-07 |  |  | 50
54 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2410 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 172 | 88% | 2017-09-13 |  |  | 8
55 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE187 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1390 | 85% | 2017-09-27 |  |  | 100
56 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE159 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2856 | 85% | 2017-11-16 |  |  | 222
57 | SALTA | ANTA | EL QUEBRACHAL | SEQ004 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 565 | 90% | 2017-12-11 |  |  | 40
58 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2448 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 100% | 2018-02-05 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 3
59 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2282 | I/910 | [6 empty] | 51 | 760 | 90% | 2018-02-05 |  |  | NO | [12 empty] | 1
60 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1890 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 127 | 100% | 2018-02-19 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 9
61 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5292 | 89% | 2018-03-07 |  |  | 341
62 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2426 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 477 | 95% | 2018-03-07 |  |  | 31
63 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU110 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1213 | 85% | 2018-03-09 |  |  | 42
64 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2467 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 100% | 2018-03-14 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1
65 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA574 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1255 | 88% | 2018-03-16 |  |  | 82
66 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 351 | 90% | 2018-03-19 |  |  | 22
67 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7955 | 80% | 2018-03-28 |  |  | 304
68 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 435 | 90% | 2018-04-10 |  |  | 28
69 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 79% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
70 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL161 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 830 | 90% | 2018-04-13 |  |  | 60
71 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU118 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4410 | 90% | 2018-04-13 |  |  | 166
72 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2018-04-13 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1
73 | SALTA | GRAL.GÜEMES | CAMPO SANTO | SCS052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2018-04-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 1
74 | SALTA | ORAN | PICHANAL | SPI041 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5035 | 55% | 2018-04-13 |  |  | 149
75 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20030 | 70% | 2018-05-04 |  |  | 179
76 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2447 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 100% | 2018-05-04 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1
77 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2443 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 114 | 90% | 2018-05-09 |  |  | 7
78 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 100% | 2018-05-08 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2
79 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2125 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 90% | 2018-05-15 |  |  | 11
80 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2458 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 90% | 2018-05-18 |  |  | 1
81 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2479 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2018-05-21 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 3
82 | SALTA | SALTA | CAMPO QUIJANO | SCQ141 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 100% | 2018-05-22 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1
83 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2476 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 105 | 95% | 2018-05-28 |  |  | 8
84 | SALTA | SALTA | CAMPO QUIJANO | SCQ188 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 290 | 80% | 2018-05-30 |  |  | 1
85 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17370 | 8% | 2018-06-18 |  |  | 1042
86 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA219 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 90% | 2018-06-18 |  |  | 2
87 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU213 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4420 | 7% | 2018-06-21 |  |  | 13
88 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU254 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 454 | 60% | 2018-06-21 |  |  | 13
89 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 90% | 2018-06-19 |  |  | 1
90 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
91 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 85% | 2015-11-16 |  |  | 353
92 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3362.7 | 95% | 2016-06-02 |  |  | 261
93 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17630 | I/910 | 203 | 1260 | 90% | 2016-08-02 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-08-02 | [7 empty] | 416
[6 empty] | 102 | 140 | 90%
94 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
95 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18156 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1812 | 90% | 2016-09-19 |  |  | 76
96 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 90% | 2017-03-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
97 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17631 | I/910 | 102 | 185 | 90% | 2017-03-06 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2017-03-06 | [7 empty] | 200
98 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15770 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 460 | 100% | 2017-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 44
99 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6378.5 | 60% | 2017-07-13 |  |  | 490
100 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18611 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6471 | 90% | 2017-12-13 |  |  | 375
101 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18527 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7609.8 | 75% | 2018-02-05 |  |  | 181
102 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18815 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20.7 | 100% | 2018-05-04 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1
103 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18800 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 115.7 | 100% | 2018-05-18 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 5
104 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17002 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 945.5 | 70% | 2018-06-05 |  |  | 37
105 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17080 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 85% | 2018-06-25 |  |  | 1
106 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
107 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
108 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 4044 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2674 | 36% | 2014-03-21 |  |  | 104
109 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
110 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
111 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 17395 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4790 | 22% | 2014-09-19 |  |  | 265
112 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 16181 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32736 | 100% | 2015-06-09 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 200 |  |  | 200
|  |  |  | TMA 16181 II | [20 empty] | 100% | 2015-09-21 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 451 |  |  | 40
|  |  |  | TMA 16181 III | [20 empty] | 100% | 2015-09-11 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 510 |  |  | 0
|  |  |  | TMA 16181 IV | [20 empty] | 100% | 2015-07-01 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 660 |  |  | 0
|  |  |  | TMA 16181 V | [20 empty] | 100% | 2015-09-14 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 679
113 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17668 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2015-12-16 |  |  | 3
114 | TUCUMAN | LEALES | VILLA FIAD | TVF 17636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 85% | 2016-01-12 |  |  | 2
115 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17387 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6226 | 0% | 2016-02-15 |  |  | 357
116 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5345 | 95% | 2016-04-20 |  |  | 450
117 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16855 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3941 | 36% | 2016-08-25 |  |  | 300
118 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 85% | 2016-08-18 |  |  |  |  | 1
119 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16913 III | [13 empty] | NO | [5 empty] | 1175 | 85% | 2017-11-28 |  |  | 73
|  |  |  | TCO 16913 IV | [19 empty] | 1258 | 85% | 2017-11-22 |  |  | 64
120 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18739 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 15% | 2017-02-21 |  |  | 2
121 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
122 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18610 | I/910 | 254 | 9500 | 100% | 2017-05-22 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | [6 empty] | NO | [12 empty] | 1
123 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18583 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 20% | 2017-07-06 |  |  | 51
124 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 11866 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8526 | 85% | 2017-08-02 |  |  | 230
125 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 18149 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9723.2 | 79% | 2017-08-07 |  |  | 600
|  |  |  | TCO 18149 II | [20 empty] | 85% | 2017-10-02 |  |  | 380
126 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LOS NOGALES | TNO 17492 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1754 | 90% | 2017-09-18 |  |  | 140
127 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA 18637 | I/910 | [6 empty] | 76 | 1912 | 89% | 2017-09-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
128 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4580 | 25% | 2017-10-17 |  |  | 275
129 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18624 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3870 | 90% | 2017-11-28 |  |  | 187
|  |  |  | TYB 18624 II | [24 empty] | 52
130 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 15999 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 90% | 2017-11-07 |  |  | 1
131 | TUCUMAN | TRANCAS | TRANCAS | TTR 16168 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 592 | 90% | 2017-12-21 |  |  | 46
132 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 18216 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 85% | 2017-12-11 |  |  | 20
133 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18911 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2757 | 95% | 2017-12-26 |  |  | 237
134 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17263 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 510 | 85% | 2018-01-03 |  |  | 27
135 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 18792 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 95% | 2018-01-04 |  |  | 1
136 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 18614 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 77% | 2018-03-15 |  |  | 4
137 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16707 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 95% | 2018-03-07 |  |  |  | 10
138 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 18876 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 100% | 2018-04-18 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1
139 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5345 | 95% | 2018-04-16 |  |  | 450
140 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18030 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3820 | 42% | 2018-04-18 |  |  | 250
141 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAL 18016 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 100% | 2018-05-02 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1
142 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16851 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 95% | 2018-05-18 |  |  | 2
143 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17079 | I/910 | [6 empty] | 76 | 570 | 65% | 2018-05-14 |  |  | NO | [12 empty] | 1
144 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 19011 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2018-05-18 | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  | 3
145 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18832 | I/910 | [6 empty] | 51 | 34 | 85% | 2018-06-13 |  |  | NO | [12 empty] | 1
146 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18596 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 95% | 2018-06-06 |  |  | 1
147 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18982 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 85% | 2018-06-15 |  |  | 1
148 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19026 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 85% | 2018-06-19 |  |  | 1
149 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 80% | 2018-06-22 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
4 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235
3 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | 9933 | ENRG/CRyS/GAL N° 5573/07 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26824 | 40% | 2006-08-01 | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 1259 |  |  | 165
4 | TUCUMAN | AGUILARES | AGUILARES | 10998 | ENRG/GDyE/GAL/GD N° 3399/06 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 59662 | 64% | 2008-02-01 | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-11/09/2012-04/01/2012-27/11/2013-31/07/2014-03/02/2015-10/06/2015-05/01/2016 | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-11/09/2012-04/01/2012-27/11/2013-31/07/2014-03/02/2015-10/06/2015-05/01/2016 | 3848 |  |  | 739