## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
2 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 75% | 2016-06-02 |  |  | 362
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120
6 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2131 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1171 | 100% | 2017-08-03 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 23
7 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 80% | 2018-05-11 |  |  | 243
9 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA378 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1640 | 75% | 2018-10-01 |  |  | 70
10 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
11 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 170 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
12 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2240 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 70% | 2019-03-13 |  |  | 1
13 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP283 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 950 | 90% | 2019-05-20 |  |  | 22
14 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 440 | 75% | 2019-05-29 |  |  | 48
15 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA539 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 67% | 2019-06-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
16 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JPJ004 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3359 | 80% | 2019-07-10 |  |  | 70
17 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS295 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2019-07-23 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 4
18 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2258 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 70% | 2019-08-01 |  |  | 76
19 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA562 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 880 | 70% | 2019-09-05 |  |  | 96
20 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA533 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 36 | 100% | 2019-09-18 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 3
21 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2189 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1003 | 70% | 2019-09-19 |  |  | 90
22 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 70% | 2019-09-24 |  |  | 16
23 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2276 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2019-09-30 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 7
24 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS226 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2019-10-09 |  |  | 3
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2273 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 90% | 2019-11-04 |  |  | 1
26 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2288 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 41 | 100% | 2019-11-04 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1
27 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2280 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 3
28 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2255 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 90% | 2019-11-01 |  |  | 1 |  | 1
29 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2270 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2019-11-25 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6
30 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO149 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 80% | 2019-11-25 |  |  | 1
31 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE374 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 90% | 2019-11-28 |  |  | 1
32 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR101 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 75% | 2019-12-02 |  |  | 1
33 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA564 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1320 | 1% | 2019-12-04 |  |  | 96
34 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA065 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 75% | 2019-12-04 |  |  | 6
35 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2275 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 43 | 90% | 2019-12-10 |  |  | 0
36 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA326 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 196 | 14% | 2019-12-27 |  |  | 19
37 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2282 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16 | 70% | 2019-12-26 |  |  | 1
38 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 135 | 70% | 2019-12-30 |  |  | 7
39 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2298 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 58% | 2019-12-27 |  |  | 9
40 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
41 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261 | 4
42 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 635
43 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [5 empty] | 1300 | 87% | 2017-01-20
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO
45 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 576 | 1
46 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7955 | 95% | 2018-03-28 |  |  | 304
47 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO
48 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17370 | 90% | 2018-06-18 |  |  | 1042
49 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
50 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2375 | 100% | 2018-07-25 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 90
51 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7930 | 85% | 2019-04-29 |  |  | 299
52 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 450 | 95% | 2019-05-24 |  |  | 90
53 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2491 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 560 | 100% | 2019-06-12 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 35
54 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF296 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 165 | 85% | 2019-06-24 |  |  | 11
55 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL316 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 820 | 90% | 2019-07-03 |  |  | 55
56 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2493 | I/913 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 215 | 100% | 2019-07-12 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 14
57 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2422 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1025 | 100% | 2019-08-14 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 17
58 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE174 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4490 | 90% | 2019-08-13 |  |  | 186
59 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR479 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1135 | 100% | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 30 |  |  | 1
60 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA231 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2019-09-06 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2
61 | SALTA | GRAL.GÜEMES | EL BORDO | SBO043 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2019-09-19 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  |  | 1
62 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA605 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 100% | 2019-10-07 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 1
63 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA239 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2019-10-07 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1
64 | SALTA | LA VIÑA | CORONEL MOLDES | SCM004 | I/910 | [6 empty] | 51 | 25 | 95% | 2019-10-09 |  |  | NO
65 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2518 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16 | 100% | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 1
66 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA613 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 47 | 100% | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 1
67 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR484 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 39 | 100% | 2019-11-22 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 1
68 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA238 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 95% | 2019-11-27 |  |  | 3
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2512 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 31.5 | 95% | 2019-11-19 |  |  | 1
70 | SALTA | R. LERMA | CAMPO QUIJANO | SCQ143 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 90% | 2019-11-21 |  |  | 1
71 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR480 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 100% | 2019-11-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 1
72 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR482 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 48 | 100% | 2019-11-20 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 1
73 | SALTA | GRAL.GÜEMES | CAMPO SANTO | SCS062 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 100% | 2019-11-20 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 9
74 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2514 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 95% | 2019-11-14 |  |  | 3
75 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2544 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 90% | 2019-11-11 |  |  | 2
76 | SALTA | SAN LORENZO | ATOCHA | SAT035 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 185 | 95% | 2019-11-14 |  |  | 3
77 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2431 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 885 | 89% | 2019-11-14 |  |  | 84
78 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2439 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1090 | 85% | 2019-11-14 |  |  | 84
79 | SALTA | SAN MARTIN | EMBARCACION | SEM094 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1259 | 100% | 2019-11-06 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 100
80 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA233 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2019-11-04 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1
81 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2433 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 90% | 2019-11-05 |  |  | 1
82 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE194 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3760 | 90% | 2019-11-05 |  |  | 270
83 | SALTA | LA VIÑA | LA VIÑA | SLV003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7259 | 50% | 2019-11-01 |  |  | 150
84 | SALTA | CHICOANA | CHICOANA | SCH011 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1021 | 75% | 2019-12-04 |  |  | 71
85 | SALTA | R. LERMA | CAMPO QUIJANO | SCQ146 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 95% | 2019-11-29 |  |  | 1
86 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA614 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 90% | 2009-12-06 |  |  | 1
87 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA617 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 90% | 2009-12-18 |  |  | 1
88 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2536 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2009-12-18 |  |  | 1
89 | SALTA | SAN LORENZO | ATOCHA | SAT014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10345 | 4% | 2009-12-20 |  |  | 60
90 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR481 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 173 | 75% | 2009-12-27 |  |  | 12
91 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
92 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 90% | 2015-11-16 |  |  | 353
93 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300 |  | 1
94 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 95% | 2017-03-01 |  |  | NO
95 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
96 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18527 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7609.8 | 95% | 2018-02-05 |  |  | 181
97 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18850 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 90% | 2018-08-01 |  |  | 400 | 1
98 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18114 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2210 | 95% | 2019-04-05 |  |  | 320
99 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18653 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11122 | 85% | 2019-04-15 |  |  | 744 |  | 1
100 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18875 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1030 | 90% | 2019-07-22 |  |  | NO
101 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1876 | 100% | 2019-09-09 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 125
102 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18781 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1154 | 80% | 2019-10-01 |  |  | 194
103 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18610 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5667 | 10% | 2019-12-16 |  |  | 347
104 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO
105 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
106 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
107 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 17395 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4790 | 25% | 2014-09-19 |  |  | 265
108 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 85% | 2016-08-18
109 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
110 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4580 | 29% | 2017-10-17 |  |  | 275
111 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18762 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1760 | 10% | 2018-07-24 |  |  | 80
112 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155
113 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 13446 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3733 | 100% | 2019-03-07 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 250
114 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18635 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9938 | 90% | 2019-04-08 |  |  | 650
115 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 18729 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 100% | 2019-09-13 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1
116 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19084 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2019-10-07 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1
117 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19214 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3102 | 94% | 2019-10-21 |  |  | 172
118 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 13392 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2570 | 70% | 2019-10-10 |  |  | 208
119 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17976 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3391 | 90% | 2019-10-28 |  |  | 164
120 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19201 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 140 | 100% | 2019-10-28 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 48
121 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17272 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1651 | 57% | 2019-10-28 |  |  | 126
122 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19208 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 95% | 2019-11-14 |  |  | 2
123 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19068 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 95% | 2019-11-19 |  |  | 4
124 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19219 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 100% | 2019-11-07 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1
125 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18250 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 100% | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2
126 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12
127 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18040 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6523 | 70% | 2019-11-25 |  |  | 373
128 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 19203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 90% | 2019-12-18 |  |  |  |  | 1
129 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17377 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2019-12-11 |  |  | 1
130 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 19221 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 95% | 2019-12-05 |  |  | 1
131 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19235 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 85% | 2019-12-26 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
2 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235