## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
5 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
6 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 75% | 2016-06-02 |  |  | 362
7 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP056 | I/910 | [6 empty] | 125 | 1850 | 95% | 2016-10-17 |  |  | NO | [12 empty] | 1
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2029 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1303 | 70% | 2016-12-12 |  |  | 56
9 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
10 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 70% | 2017-03-08 |  |  | 120
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2131 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1171 | 75% | 2017-08-03 |  |  | 23
12 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265
13 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2117 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 390 | 40% | 2017-09-28 |  |  | 28
14 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS310 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 193 | 90% | 2017-11-16 |  |  | 38
15 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 395 | 70% | 2018-03-15 |  |  | 39
16 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 18% | 2018-05-11 |  |  | 243
17 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1961 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 584 | 75% | 2018-05-29 |  |  | 40
18 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR026 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1090 | 70% | 2018-06-19 |  |  | 35
19 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2139 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1030 | 100% | 2018-08-24 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 31
20 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS321 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 90% | 2018-09-07 |  |  | 1
21 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA378 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1640 | 70% | 2018-10-01 |  |  | 70
22 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
23 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS236 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 36 | 80% | 2018-10-29 |  |  | 3
24 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 170 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
25 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS330 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 56 | 80% | 2018-12-10 |  |  | 5
26 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 100% | 2018-12-06 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 8
27 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE362 | I/910 | [6 empty] | 51 | 30 | 90% | 2018-12-18 |  |  | NO | [11 empty] | 1
28 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2210 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 100% | 2019-01-15 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 9
29 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA546 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 70% | 2019-01-17 |  |  | 67
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | LOZANO | JLO037 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 100% | 2019-01-17 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1
31 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | LOZANO | JLO036 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 100% | 2019-01-29 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1
32 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA159 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 80% | 2019-01-29 |  |  | 1
33 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2219 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 100% | 2019-01-30 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1
34 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | MAIMARÁ | JMA064 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 100% | 2019-02-07 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1
35 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | SAN PABLO DE REYES | JPR038 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 90% | 2019-03-12 |  |  | 1
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2240 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 70% | 2019-03-13 |  |  | 1
37 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
38 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 90% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
39 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
40 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 635
41 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
42 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA012 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 600 | 90% | 2017-05-23 |  |  | 25
43 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
44 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 576
45 | SALTA | LA POMA | OLACAPATO | SOL001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3400 | 80% | 2017-09-07 |  |  | 50
46 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE187 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1390 | 90% | 2017-09-27 |  |  | 100
47 | SALTA | ANTA | EL QUEBRACHAL | SEQ004 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 565 | 95% | 2017-12-11 |  |  | 40
48 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU110 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1213 | 90% | 2018-03-09 |  |  | 42
49 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 351 | 90% | 2018-03-19 |  |  | 22
50 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7955 | 95% | 2018-03-28 |  |  | 304
51 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 435 | 90% | 2018-04-10 |  |  | 28
52 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
53 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU118 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4410 | 100% | 2018-04-13 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 166
54 | SALTA | ORAN | PICHANAL | SPI041 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5035 | 88% | 2018-04-13 |  |  | 149
55 | SALTA | SALTA | CAMPO QUIJANO | SCQ188 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 290 | 95% | 2018-05-30 |  |  | 1
56 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17370 | 89% | 2018-06-18 |  |  | 1042
57 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
58 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2375 | 90% | 2018-07-25 |  |  | 90
59 | SALTA | ANTA | J.V.GONZALEZ | SJG012 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 65% | 2018-09-27 |  |  | NO | [11 empty] | 1
60 | SALTA | SAN LORENZO | ATOCHA | SAT028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1789 | 70% | 2018-09-19 |  |  | 21
61 | SALTA | TARTAGAL | SALVADOR MAZZA | SSM179 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 90% | 2018-10-12 |  |  | 1
62 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2486 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3065 | 90% | 2018-10-16 |  |  | 237
63 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2500 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2018-11-22 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1
64 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA604 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2018-11-27 |  |  | 1
65 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 100% | 2018-12-05 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 4
66 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2470 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 95% | 2018-12-07 |  |  | 2
67 | SALTA | SALTA | GRAL. GÜEMES | SGG230 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 100% | 2018-12-19 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1
68 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2094 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 90% | 2019-01-02 |  |  | 26
69 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL 325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2019-01-11 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1
70 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA224 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 100% | 2019-01-25 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1
71 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2517 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 95% | 2019-01-29 |  |  | 1
72 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1686 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 95% | 2019-02-04 |  |  | 1
73 | SALTA | R. FRONTERA | R. FRONTERA | SRF295 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 95% | 2019-02-19 |  |  | 1
74 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2345 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 95% | 2019-02-21 |  |  | 5
75 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA520 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3490 | 30% | 2019-03-11 |  |  | 205
76 | SALTA | SALTA | SALTA | SCQ145 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 60% | 2019-03-20 |  |  |  | 1
77 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
78 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 85% | 2015-11-16 |  |  | 353
79 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17630 | I/910 | 203 | 1260 | 90% | 2016-08-02 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-08-02 | [7 empty] | 416
[6 empty] | 102 | 140 | 90%
80 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
81 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 90% | 2017-03-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
82 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17631 | I/910 | 102 | 185 | 90% | 2017-03-06 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2017-03-06 | [7 empty] | 200
83 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
84 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18527 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7609.8 | 80% | 2018-02-05 |  |  | 181
85 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18850 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 85% | 2018-08-01 |  |  | 400
86 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18609 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3512.5 | 80% | 2018-09-21 |  |  | 221
87 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18034 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3520 | 85% | 2018-10-30 |  |  | 150
88 | SANTIAGO | ROBLES | FORRES | AFO18525 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1947 | 90% | 2018-12-03 |  |  | 90
89 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18604 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24.3 | 90% | 2018-12-26 |  |  | 2
90 | SANTIAGO | RIO HONDO | TERMAS | ATE 18773 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 95% | 2019-01-08 |  |  |  | 1
91 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18864 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12.4 | 100% | 2019-02-11 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1
92 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18867 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 95% | 2019-02-15 |  |  | 1
93 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
94 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
95 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 4044 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2674 | 36% | 2014-03-21 |  |  | 104
96 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
97 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
98 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 17395 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4790 | 25% | 2014-09-19 |  |  | 265
99 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16855 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3941 | 36% | 2016-08-25 |  |  | 300
100 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 85% | 2016-08-18 |  |  |  |  | 1
101 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18739 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 60% | 2017-02-21 |  |  | 2
102 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
103 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 11866 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8526 | 85% | 2017-08-02 |  |  | 230
104 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LOS NOGALES | TNO 17492 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1754 | 90% | 2017-09-18 |  |  | 140
105 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA 18637 | I/910 | [6 empty] | 76 | 1912 | 95% | 2017-09-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
106 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4580 | 29% | 2017-10-17 |  |  | 275
107 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18624 II | I/910 | [18 empty] | 824 | 90% | 2017-11-28 |  |  | 52
108 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 18216 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 85% | 2017-12-11 |  |  | 20
109 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18762 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1760 | 10% | 2018-07-24 |  |  | 80
110 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17639 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2295 | 85% | 2018-08-01 |  |  | 74
111 | TUCUMAN | LA COCHA | LA COCHA | TCL 18899 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 66 | 100% | 2018-12-12 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2
112 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18617 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 90% | 2019-01-16 |  |  | 1
113 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19049 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 100% | 2019-01-16 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1
114 | TUCUMAN | LULES | LULES | TLU 18049 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2019-01-31 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1
115 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 18521 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 84% | 2019-02-14 |  |  | 7
116 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 1% | 2019-03-21 |  |  | 155
117 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 13446 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3733 | 16% | 2019-03-07 |  |  | 250
118 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19117 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 90% | 2019-03-18 |  |  | 2
119 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 19076 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 90% | 2019-03-21 |  |  | 2
120 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | BANDA DEL RIO SALI | TBS 19078 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 90% | 2018-03-28 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
4 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235