## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 100% | 2011-09-29 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 100% | 2011-12-15 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 100
5 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
6 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 75% | 2016-06-02 |  |  | 362
7 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP056 | I/910 | [6 empty] | 125 | 1850 | 95% | 2016-10-17 |  |  | NO | [12 empty] | 1
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2029 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1303 | 100% | 2016-12-12 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 56
9 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
10 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 70% | 2017-03-08 |  |  | 120
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2131 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1171 | 75% | 2017-08-03 |  |  | 23
12 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265
13 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2117 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 390 | 100% | 2017-09-28 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 28
14 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 395 | 80% | 2018-03-15 |  |  | 39
15 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 18% | 2018-05-11 |  |  | 243
16 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1961 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 584 | 75% | 2018-05-29 |  |  | 40
17 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR026 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1090 | 100% | 2018-06-19 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 35
18 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS321 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2018-09-07 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1
19 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA378 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1640 | 70% | 2018-10-01 |  |  | 70
20 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
21 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 170 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
22 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS330 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 56 | 100% | 2018-12-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 5
23 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE362 | I/910 | [6 empty] | 51 | 30 | 90% | 2018-12-18 |  |  | NO | [11 empty] | 1
24 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA546 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 75% | 2019-01-17 |  |  | 67
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2240 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 70% | 2019-03-13 |  |  | 1
26 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2225 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 33 | 100% | 2019-04-03 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1
27 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2250 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 100% | 2019-04-03 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1
28 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2235 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 122 | 90% | 2019-04-08 |  |  | 7
29 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2253 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 68 | 100% | 2019-04-24 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1
31 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 92 | 100% | 2019-05-03 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 5
32 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA560 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 80% | 2019-05-08 |  |  | 1
33 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2236 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 75% | 2019-05-08 |  |  | 1
34 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA555 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2019-05-10 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1
35 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2256 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 595 | 1% | 2019-05-15 |  |  | 10
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP283 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 950 | 26% | 2019-05-20 |  |  | 22
37 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE369 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 70% | 2019-05-21 |  |  | 6
38 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA558 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 1% | 2019-05-22 |  |  | 1
39 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 440 | 1% | 2019-05-29 |  |  | 48
40 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
41 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
42 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 635
43 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
45 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 576
46 | SALTA | LA POMA | OLACAPATO | SOL001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3400 | 80% | 2017-09-07 |  |  | 50
47 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE187 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1390 | 90% | 2017-09-27 |  |  | 100
48 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU110 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1213 | 100% | 2018-03-09 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 42
49 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 351 | 90% | 2018-03-19 |  |  | 22
50 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7955 | 95% | 2018-03-28 |  |  | 304
51 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 435 | 90% | 2018-04-10 |  |  | 28
52 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
53 | SALTA | ORAN | PICHANAL | SPI041 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5035 | 88% | 2018-04-13 |  |  | 149
54 | SALTA | SALTA | CAMPO QUIJANO | SCQ188 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 290 | 95% | 2018-05-30 |  |  | 1
55 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17370 | 90% | 2018-06-18 |  |  | 1042
56 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
57 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2375 | 90% | 2018-07-25 |  |  | 90
58 | SALTA | ANTA | J.V.GONZALEZ | SJG012 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 65% | 2018-09-27 |  |  | NO | [11 empty] | 1
59 | SALTA | SAN LORENZO | ATOCHA | SAT028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1789 | 70% | 2018-09-19 |  |  | 21
60 | SALTA | TARTAGAL | SALVADOR MAZZA | SSM179 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 90% | 2018-10-12 |  |  | 1
61 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2486 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3065 | 90% | 2018-10-16 |  |  | 237
62 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA604 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2018-11-27 |  |  | 1
63 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2470 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 100% | 2018-12-07 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2
64 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2094 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 100% | 2019-01-02 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 26
65 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA520 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3490 | 90% | 2019-03-11 |  |  | 205
66 | SALTA | SALTA | SALTA | SCQ145 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 100% | 2019-03-20 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | 1
67 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2465 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 100% | 2019-03-29 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 1
68 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA234 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 100% | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1
69 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA228 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2019-04-16 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1
70 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2472 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 100% | 2019-04-17 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1
71 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL329 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2019-04-24 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1
72 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL330 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 100% | 2019-04-26 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1
73 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7930 | 70% | 2019-04-29 |  |  | 299
74 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU260 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 95% | 2019-05-09 |  |  | 2
75 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL319 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 152 | 100% | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-08-28 | 1
76 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL328 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 95% | 2019-05-13 |  |  | 1
77 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2507 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 90% | 2019-05-17 |  |  | 1
78 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA602 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2019-05-21 |  |  | 1
79 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 450 | 70% | 2019-05-24 |  |  | 90
80 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2527 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15.5 | 90% | 2019-05-28 |  |  | 1
81 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
82 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 85% | 2015-11-16 |  |  | 353
83 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
84 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 90% | 2017-03-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
85 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
86 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18527 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7609.8 | 80% | 2018-02-05 |  |  | 181
87 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18850 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 90% | 2018-08-01 |  |  | 400
88 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18609 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3512.5 | 90% | 2018-09-21 |  |  | 221
89 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18034 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3520 | 90% | 2018-10-30 |  |  | 150
90 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18604 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24.3 | 100% | 2018-12-26 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2
91 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18867 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 95% | 2019-02-15 |  |  | 1
92 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18114 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2210 | 60% | 2019-04-05 |  |  | 320
93 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18653 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11122 | 30% | 2019-04-15 |  |  | 744
94 | SANTIAGO | ROBLES | FORRES | AFO18852 | I/910 | [6 empty] | 51 | 97 | 90% | 2019-05-06 |  |  | NO | [12 empty] | 1
95 | SANTIAGO | BANDA | E. SIMBOLAR | ALB18794 | I/910 | [6 empty] | 76 | 37 | 90% | 2019-05-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
96 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
97 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
98 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 4044 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2674 | 36% | 2014-03-21 |  |  | 104
99 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
100 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
101 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 17395 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4790 | 25% | 2014-09-19 |  |  | 265
102 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16855 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3941 | 36% | 2016-08-25 |  |  | 300
103 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 85% | 2016-08-18 |  |  |  |  | 1
104 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18739 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 60% | 2017-02-21 |  |  | 2
105 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
106 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 11866 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8526 | 90% | 2017-08-02 |  |  | 230
107 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4580 | 29% | 2017-10-17 |  |  | 275
108 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18624 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 824 | 94% | 2017-11-28 |  |  | 52
109 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 18216 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 85% | 2017-12-11 |  |  | 20
110 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18762 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1760 | 10% | 2018-07-24 |  |  | 80
111 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17639 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2295 | 100% | 2018-08-01 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 74
112 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18617 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 100% | 2019-01-16 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 1
113 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 18521 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 90% | 2019-02-14 |  |  | 7
114 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 3% | 2019-03-21 |  |  | 155
115 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 13446 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3733 | 62% | 2019-03-07 |  |  | 250
116 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19117 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 100% | 2019-03-18 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2
117 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | BANDA DEL RIO SALI | TBS 19078 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 100% | 2019-03-28 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1
118 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA 18912 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 762 | 45% | 2019-04-10 |  |  | 50
119 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19147 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 100% | 2019-04-05 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2
120 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18635 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9938 | 25% | 2019-04-08 |  |  | 650
121 | TUCUMAN | LEALES | BELLA VISTA | TBV 19065 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2019-04-01 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1
122 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19162 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 95% | 2019-04-29 |  |  | 2
123 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19081 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 87% | 2019-05-03 |  |  | 1
124 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19168 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 95% | 2019-05-02 |  |  | 1
125 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19114 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 162 | 85% | 2019-05-23 |  |  | 1
126 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 19046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 76 | 90% | 2019-05-14 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 84
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
4 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235