## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
2 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 75% | 2016-06-02 |  |  | 362
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265
7 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 80% | 2018-05-11 |  |  | 243
8 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 170 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
10 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2240 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 70% | 2019-03-13 |  |  | 1
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 440 | 75% | 2019-05-29 |  |  | 48
12 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA539 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 70% | 2019-06-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
13 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JPJ004 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3359 | 90% | 2019-07-10 |  |  | 70
14 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2258 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 70% | 2019-08-01 |  |  | 76
15 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA562 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 880 | 70% | 2019-09-05 |  |  | 96
16 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2189 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1003 | 70% | 2019-09-19 |  |  | 90
17 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 70% | 2019-09-24 |  |  | 16
18 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA564 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1320 | 58% | 2019-12-04 |  |  | 96
19 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA065 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 80% | 2019-12-04 |  |  | 6
20 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 135 | 75% | 2019-12-30 |  |  | 7
21 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU063 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 150 | 80% | 2020-01-31 |  |  | 5 | 1
22 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU066 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13 | 80% | 2020-02-06 |  |  | 1
23 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2287 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 90% | 2020-02-10 |  |  | 1
24 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP062 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 90% | 2020-02-17 |  |  | 3
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2268 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 56 | 90% | 2020-03-03 |  |  | 4
26 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2303 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 475 | 59% | 2020-03-10 |  |  | 15
27 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA563 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 815 | 17% | 2020-06-12 |  |  | 96
28 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2304 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 1% | 2020-07-08 |  |  | 3
29 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2292 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 41 | 70% | 2020-07-15 |  |  | 1
30 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 90% | 2012-08-09 |  |  | 178 | 2
31 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5
32 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 630 | 5
33 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [5 empty] | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  |  | 1
34 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
35 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5
36 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7955 | 95% | 2018-03-28 |  |  | 304
37 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
38 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17370 | 90% | 2018-06-18 |  |  | 1042
39 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
40 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7930 | 85% | 2019-04-29 |  |  | 299
41 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 450 | 95% | 2019-05-24 |  |  | 90
42 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF296 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 165 | 85% | 2019-06-24 |  |  | 11
43 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE174 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4490 | 90% | 2019-08-13 |  |  | 186
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2439 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1090 | 95% | 2019-11-14 |  |  | 84
45 | SALTA | LA VIÑA | LA VIÑA | SLV003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7259 | 90% | 2019-11-01 |  |  | 150
46 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA614 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 90% | 2009-12-06 |  |  | 1
47 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA617 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 90% | 2009-12-18 |  |  | 1
48 | SALTA | SAN LORENZO | ATOCHA | SAT014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10345 | 80% | 2009-12-20 |  |  | 335
49 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR481 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 173 | 100% | 2009-12-27 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 12
50 | SALTA | SAN LORENZO | ATOCHA | SAT032 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2740 | 95% | 2020-01-09 |  |  | 39
51 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2551 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 203 | 95% | 2020-01-15 |  |  | 15
52 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2538 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 95% | 2020-01-31 |  |  | 1
53 | SALTA | SALTA | SALTA | SVA242 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2020-02-13 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1
54 | SALTA | SALTA | SALTA | SAT020 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8080 | 76% | 2020-02-14 |  |  | 139
55 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2559 | I/910 | [6 empty] | 51 | 70 | 95% | 2020-02-15 |  |  | NO | [12 empty] | 1
56 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2438 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1045 | 90% | 2020-02-21 |  |  | 83
57 | SALTA | GRAL.GÜEMES | CAMPO SANTO | SCS064 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 90% | 2020-03-04 |  |  |  | 1
58 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2543 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2020-03-11 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1
59 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2020-03-16 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1
60 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR485 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2020-06-26 |  |  | 1
61 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR486 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 90% | 2020-06-29 |  |  | 1
62 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL334 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 90% | 2020-07-14 |  |  | 1
63 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 90% | 2015-11-16 |  |  | 353
64 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
65 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 95% | 2017-03-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
66 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
67 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18527 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7609.8 | 100% | 2018-02-05 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 181
68 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18850 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 90% | 2018-08-01 |  |  | 400
69 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18653 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11122 | 85% | 2019-04-15 |  |  | 744
70 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18875 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1030 | 90% | 2019-07-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
71 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18781 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1154 | 85% | 2019-10-01 |  |  | 194
72 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18610 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5667 | 65% | 2019-12-16 |  |  | 347
73 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18826 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11742 | 65% | 2020-01-16 |  |  | 738
74 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EI | I/910 | 102 | 4100 | 70% | 2020-02-26 | [8 empty] | SI | 4000 | 50% | 2020-02-26 | [7 empty] | 0
75 | SANTIAGO | ROBLES | FORRES | AFO18939 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 85% | 2020-03-18 |  |  |  | 1
76 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18871 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 85% | 2020-06-29 |  |  | 36
77 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18849 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 72 | 85% | 2020-07-13 |  |  | 2
78 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18799 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 75% | 2020-07-30 |  |  | 2
79 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | SAN ANDRES | TSD 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
80 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
81 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
82 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [6 empty] | 51 | 850 | 85% | 2016-08-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
83 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
84 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18762 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1760 | 10% | 2018-07-24 |  |  | 80
85 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155
86 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17976 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3391 | 95% | 2019-10-28 |  |  | 164
87 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17272 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1651 | 100% | 2019-10-28 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 126
88 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12
89 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18040 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6523 | 83% | 2019-11-25 |  |  | 373
90 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 19203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 90% | 2019-12-18 |  |  |  | 1
91 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17993 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 260 | 90% | 2020-01-09 |  |  | 13
92 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 17634 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2337 | 1% | 2020-01-28 |  |  | 140
93 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 19212 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2020-01-23 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 1
94 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19229 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 38 | 100% | 2020-03-04 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1
95 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19198 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 100% | 2020-03-02 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3
96 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 17480 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2020-03-02 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1
97 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17212 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2020-03-13 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1
98 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 19253 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 100% | 2020-06-11 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 8
99 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18881 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1580 | 90% | 2020-06-02 |  |  | 100
100 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 19815 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 94% | 2020-07-01 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
2 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235