## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
2 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 75% | 2016-06-02 |  |  | 362
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 125 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265
7 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 80% | 2018-05-11 |  |  | 243
8 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 170 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
10 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2240 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 70% | 2019-03-13 |  |  | 1
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 440 | 75% | 2019-05-29 |  |  | 48
12 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA539 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 70% | 2019-06-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
13 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2258 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 70% | 2019-08-01 |  |  | 76
14 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA562 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 880 | 70% | 2019-09-05 |  |  | 96
15 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2189 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1003 | 70% | 2019-09-19 |  |  | 90
16 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 70% | 2019-09-24 |  |  | 16
17 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA564 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1320 | 80% | 2019-12-04 |  |  | 96
18 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA065 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 90% | 2019-12-04 |  |  | 6
19 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 135 | 100% | 2019-12-30 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 7
20 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU063 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 150 | 100% | 2020-01-31 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 5 | 1
21 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP062 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 90% | 2020-02-17 |  |  | 3
22 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2303 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 475 | 100% | 2020-03-10 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 15
23 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA563 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 815 | 80% | 2020-06-12 |  |  | 96
24 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2304 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2020-07-08 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 3
25 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI078 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 100% | 2020-08-18 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1
26 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9 | 90% | 2020-08-18 |  |  | 1
27 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI077 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 100% | 2020-08-19 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1
28 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2310 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 100% | 2020-08-26 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 16
29 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2306 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 100% | 2020-09-01 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2
30 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA547 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 785 | 18% | 2020-09-23 |  |  | 56
31 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | LOZANO | JLO038 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2020-09-24 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1
32 | JUJUY | LEDESMA | S.P. DE JUJUY | JSP297 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 990 | 42% | 2020-09-28 |  |  | 56
33 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO151 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 70% | 2020-09-29 |  |  | 9
34 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2317 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 100% | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1
35 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2314 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2020-09-29 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2316 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 100% | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 1
37 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 75% | 2020-10-20 |  |  | 1
38 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE378 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 53% | 2020-10-27 |  |  | 1
39 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA067 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 53 | 70% | 2020-10-28 |  |  | 1
40 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 90% | 2012-08-09 |  |  | 178 | 2
41 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5
42 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 630 | 5
43 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [5 empty] | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  |  | 1
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
45 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7500 | 85% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5
46 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
47 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17370 | 90% | 2018-06-18 |  |  | 1042
48 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
49 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7930 | 85% | 2019-04-29 |  |  | 299
50 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 450 | 95% | 2019-05-24 |  |  | 90
51 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE174 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4490 | 90% | 2019-08-13 |  |  | 186
52 | SALTA | LA VIÑA | LA VIÑA | SLV003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7259 | 90% | 2019-11-01 |  |  | 150
53 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA614 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 90% | 2009-12-06 |  |  | 1
54 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA617 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 90% | 2009-12-18 |  |  | 1
55 | SALTA | SALTA | SALTA | SAT020 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8080 | 90% | 2020-02-14 |  |  | 139
56 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2438 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1045 | 100% | 2020-02-21 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 83
57 | SALTA | GRAL.GÜEMES | CAMPO SANTO | SCS064 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 90% | 2020-03-04 |  |  |  | 1
58 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL334 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 100% | 2020-07-14 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 1
59 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10610 | 52% | 2020-08-04 |  |  | 345
60 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1235 | 90% | 2020-08-07 |  |  | 80
61 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE215 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 277 | 100% | 2020-08-11 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 8
62 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT033 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 340 | 90% | 2020-09-24 |  |  | 5
63 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL172 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13840 | 79% | 2020-09-24 |  |  | 496
64 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL337 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 44 | 90% | 2020-09-24 |  |  | 1
65 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2572 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 250 | 80% | 2020-10-21 |  |  | 1
66 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE216 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 90% | 2020-10-20 |  |  |  | 1
67 | SALTA | LA VIÑA | CORONEL MOLDES | SCM003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 550 | 20% | 2020-10-21 |  |  | 40
68 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15200 | 15% | 2020-10-21 |  |  | 487
69 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA243 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 15% | 2020-10-28 |  |  | 1
70 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR494 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 75% | 2020-10-29 |  |  | 1
71 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
72 | SANTIAGO | BANDA | CLODOMIRA | ACL 18598 | I/910 | [6 empty] | 51 | 90 | 95% | 2017-03-01 |  |  | NO | [12 empty] | 1
73 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
74 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18850 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 90% | 2018-08-01 |  |  | 400
75 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18653 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11122 | 90% | 2019-04-15 |  |  | 744
76 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18875 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1030 | 90% | 2019-07-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
77 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18781 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1154 | 85% | 2019-10-01 |  |  | 194
78 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18610 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5667 | 85% | 2019-12-16 |  |  | 347
79 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18826 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11742 | 80% | 2020-01-16 |  |  | 738
80 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EI | I/910 | 102 | 4100 | 85% | 2020-02-26 | [8 empty] | SI | 4000 | 85% | 2020-02-26 | [7 empty] | 0
81 | SANTIAGO | ROBLES | FORRES | AFO18939 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 90% | 2020-03-18 |  |  |  | 1
82 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18849 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 72 | 90% | 2020-07-13 |  |  | 2
83 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18946 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26 | 100% | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | 1
84 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ALB18908 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19.4 | 95% | 2020-08-28 |  |  | 1
85 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18928 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 129.5 | 85% | 2020-09-22 |  |  | 4
86 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 30% | 2020-09-23 |  |  | 720
87 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18931 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 39 | 100% | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1
88 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18943 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 100% | 2020-09-24 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1
89 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18940 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 85% | 2020-09-28 |  |  | 1
90 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18783 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9131.9 | 25% | 2020-10-05 |  |  | 450
91 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18942 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 85% | 2020-10-13 |  |  | 13
92 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18891 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3299 | 35% | 2020-10-13 |  |  | 240
93 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18948 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 151.6 | 85% | 2020-10-21 |  |  | 7
94 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | SAN ANDRES | TSD 17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 92% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
95 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
96 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
97 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [6 empty] | 51 | 850 | 85% | 2016-08-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
98 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
99 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18762 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1760 | 10% | 2018-07-24 |  |  | 80
100 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155
101 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12
102 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18040 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6523 | 94% | 2019-11-25 |  |  | 373
103 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17993 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 260 | 90% | 2020-01-09 |  |  | 13
104 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 17634 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2337 | 85% | 2020-01-28 |  |  | 140
105 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18881 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1580 | 100% | 2020-06-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100
106 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 18946 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9935 | 29% | 2020-08-10 |  |  | 1020
107 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18746 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2020-08-11 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3
108 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17877 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2005 | 85% | 2020-08-13 |  |  | 135
109 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19234 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2020-08-21 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 5
110 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19238 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2020-08-26 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1
111 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 19257 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1143 | 95% | 2020-09-19 |  |  | 0
112 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18380 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 515 | 90% | 2020-10-07 |  |  | 33
113 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19246 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1514 | 60% | 2020-10-07 |  |  | 67
114 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18851 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 85% | 2020-10-28 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
2 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235