## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
2 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265
7 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 27% | 2018-05-11 |  |  | 243
8 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
10 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA539 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 70% | 2019-06-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
11 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP062 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 90% | 2020-02-17 |  |  | 3
12 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE254 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 276 | 100% | 2020-12-28 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 20
13 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS332 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13 | 90% | 2021-04-28 |  |  | 1
14 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1446 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1280 | 67% | 2021-05-04 |  |  | 0
15 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA580 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 73% | 2021-06-14 |  |  |  |  | 1
16 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | YALA | JYA052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 71 | 100% | 2021-06-17 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1
17 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA581 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 113 | 80% | 2021-06-23 |  |  | 6
18 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2358 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 214 | 75% | 2021-07-02 |  |  | 5
19 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2340 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 29 | 90% | 2021-07-12 |  |  | 2
20 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2299 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 265 | 32% | 2021-07-12 |  |  | 32
21 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2341 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 90% | 2021-07-22 |  |  | 2
22 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2359 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 70% | 2021-07-30 |  |  | 3
23 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2021-08-09 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 1
24 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 100% | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 42 | 3
25 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA571 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 70% | 2021-08-24 |  |  | 2
26 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE386 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 1% | 2021-08-27 |  |  |  | 1
27 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 95% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 95% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 95% | 2012-08-09 |  |  | 178 | 2
28 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1.500 / 800 | 90% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5
29 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
30 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
31 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 7500 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5
32 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
33 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 1000 | 100% | 2018-06-21 | 2018-07-04 |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
34 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7930 | 90% | 2019-04-29 |  |  | 299
35 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10610 | 90% | 2020-08-04 |  |  | 345
36 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15200 | 90% | 2020-10-21 |  |  | 487
37 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA222 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5870 | 73% | 2021-03-15 |  |  | 227
38 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2581 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 95% | 2021-04-08 |  |  | 3
39 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2588 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 90% | 2021-05-03 |  |  | 10
40 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3855 | 88% | 2021-06-14 |  |  | 156 | 1
41 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2556 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1895 | 90% | 2021-06-25 |  |  | 174
42 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2600 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 90% | 2021-06-28 |  |  | 1
43 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2578 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2021-07-05 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2596 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 140 | 95% | 2021-07-16 |  |  |  | 1
45 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI023 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 31 | 100% | 2021-07-05 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1
46 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL336 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 905 | 85% | 2021-07-16 |  |  | 29
47 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA250 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 180 | 95% | 2021-07-20 |  |  | 5
48 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL169 | I/910 | [6 empty] | 51 | 30 | 90% | 2021-08-19 |  |  | NO | [12 empty] | 1
49 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2577 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 90% | 2021-08-04 |  |  | 1
50 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 385 | 45% | 2021-08-02 |  |  | 22
51 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 90% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 85% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
52 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
53 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18875 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1030 | 90% | 2019-07-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
54 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EI | I/910 | 102 | 4100 | 85% | 2020-02-26 | [8 empty] | SI | 4000 | 85% | 2020-02-26 | [7 empty] | 0
55 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 85% | 2020-09-23 |  |  | 720
56 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18783 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9131.9 | 85% | 2020-10-05 |  |  | 450
57 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2873 | 100% | 2021-03-12 | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 200
58 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18857 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1207 | 100% | 2021-03-17 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 74
59 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18870 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 50% | 2021-04-09 |  |  | 61
60 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18846 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1283 | 90% | 2021-04-19 |  |  | 126
61 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18881 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2021-05-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
62 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18907 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 646 | 80% | 2021-06-07 |  |  | 300
63 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18947 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 142 | 100% | 2021-06-28 | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 10
64 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18921 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2021-07-01 | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 10
65 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18892 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3909 | 65% | 2021-08-03 |  |  | 255
66 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18990 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 81 | 85% | 2021-08-04 |  |  | 22
67 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18995 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 85% | 2021-08-17 |  |  |  | 1
68 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | ASE18954 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 119.3 | 85% | 2021-08-20 |  |  | 4
69 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18994 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 85% | 2021-08-23 |  |  | 1
70 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18980 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12.3 | 85% | 2021-08-24 |  |  | 1
71 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18988 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 85% | 2021-08-25 |  |  | 1
72 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR18978 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 85% | 2021-08-25 |  |  | 1
73 | TUCUMAN | LULES |  | TMA 12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 0% |  |  |  | 678
|  |  | MANANTIAL | TMA 12430 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
|  |  |  | TMA 12430 VI | [20 empty] | 0% |  |  |  | 10
74 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
75 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [6 empty] | 51 | 850 | 87% | 2016-08-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
76 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
77 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155
78 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12
79 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18040 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6523 | 94% | 2019-11-25 |  |  | 373
80 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 18946 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9935 | 85% | 2020-08-10 |  |  | 1020
81 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17981 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 250 | 85% | 2021-01-22 |  |  | 12
82 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 11078 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4520 | 95% | 2021-05-03 |  |  | 252
83 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19199 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 100% | 2021-05-20 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 12
84 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG19337 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 70% | 2021-06-14 |  |  | 12
85 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19361 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1
86 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | BANDA DEL RIO SALI | TBS19373 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2021-07-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | 1
87 | TUCUMAN | TLULES | LULES | TLU19363 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 3
88 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC18885 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1898 | 10% | 2021-08-17 |  |  | 100
89 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19304 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 95% | 2021-08-09 |  |  | 1
90 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 72% | 2021-08-04 |  |  | 31
91 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO19250 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 90% | 2021-08-13 |  |  | 1
92 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO19189 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2021-08-12 |  |  | 1
93 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19389 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 90% | 2021-08-19 |  |  | 1
94 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19378 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 85% | 2021-08-24 |  |  | 1
95 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19386 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2021-08-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
2 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235