## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
2 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 |  |  | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 |  |  | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 |  |  | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265
7 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243
8 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [12 empty] | 1
10 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA539 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 70% | 2019-06-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
11 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP062 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 90% | 2020-02-17 |  |  | 3
12 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1446 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1280 | 70% | 2021-05-04 |  |  | 1082
13 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2299 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 265 | 75% | 2021-07-12 |  |  | 32
14 | JUJUY | TILCARA | PURMAMARCA | JPU027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 150 | 90% | 2021-09-02 |  |  | 1 | 1
15 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA340 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 310 | 70% | 2021-09-28 |  |  | 13
16 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI075 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 140 | 100% | 2021-10-05 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 7
17 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA069 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 790 | 55% | 2021-10-12 |  |  | 38
18 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI082 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 168 | 100% | 2021-10-21 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 1
19 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2373 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 436 | 70% | 2021-10-28 |  |  | 48
20 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI081 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 71% | 2021-11-24 |  |  | 4
21 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ034 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 230 | 72% | 2021-11-03 |  |  | 12
22 | JUJUY |  | LOZANO | JLO041 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 75% | 2021-11-04 |  |  | 3
23 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO155 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 210 | 70% | 2021-12-17 |  |  | 10
24 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JYA060 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6 | 75% | 2021-11-29 |  |  | 1
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2222 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 75% | 2021-11-30 |  |  | 3
26 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 75% | 2021-11-30 |  |  |  | 1
27 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 65% | 2021-11-30 |  |  | 54
28 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA600 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 75% | 2021-12-14 |  |  | 1
29 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 75% | 2021-12-15 |  |  | 3
30 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 70% | 2021-12-17 |  |  | 1
31 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2392 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 48 | 50% | 2021-12-28 |  |  | 1
32 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2385 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 5% | 2021-12-29 |  |  | 12
33 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 95% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 95% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 95% | 2012-08-09 |  |  | 178 | 2
34 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1.500 / 800 | 90% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5
35 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
36 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
37 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 7500 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5
38 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
39 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 1000 | 100% | 2018-06-21 | 2018-07-04 |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 13
40 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7930 | 90% | 2019-04-29 |  |  | 299
41 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10610 | 90% | 2020-08-04 |  |  | 345
42 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15200 | 90% | 2020-10-21 |  |  | 487
43 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA222 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5870 | 73% | 2021-03-15 |  |  | 227
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2581 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 95% | 2021-04-08 |  |  | 3
45 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2588 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 100% | 2021-05-03 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 10
46 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3855 | 95% | 2021-06-14 |  |  | 156 | 1
47 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2556 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1895 | 100% | 2021-06-25 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 174
48 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL336 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 905 | 85% | 2021-07-16 |  |  | 29
49 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL169 | I/910 | [6 empty] | 51 | 30 | 100% | 2021-08-19 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | NO | [12 empty] | 1
50 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 385 | 90% | 2021-08-02 |  |  | 22
51 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 3% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 67% | 2021-09-07 |  |  | 180
52 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG255 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 54 | 90% | 2021-09-20 |  |  | 1
53 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12830 | 59% | 2021-09-22 |  |  | 457
54 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2540 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1390 | 85% | 2021-09-01 |  |  | 42
55 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE220 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1865 | 90% | 2021-10-14 |  |  | 135
56 | SALTA | CAMPO QUIJANO | CAMPO QUIJANO | SCQ147 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2021-11-02 |  |  | 3
57 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT016 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9587 | 27% | 2021-11-19 |  |  | 40
58 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SSE226 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 115 | 70% | 2021-12-07 |  |  | 6
59 | SALTA | CAMPO SANTO | CAMPO SANTO | SCS067 | I/910 | [6 empty] | 51 | 18 | 90% | 2021-12-13 |  |  | NO | [12 empty] | 1
60 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR493 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 80% | 2021-12-01 |  |  | 2
61 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR503 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 80% | 2021-12-02 |  |  | 2
62 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR504 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 31 | 5% | 2021-12-13 |  |  | 1
63 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR505 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 50% | 2021-12-10 |  |  | 1
64 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL175 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 75% | 2021-12-13 |  |  | 1
65 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL344 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 80% | 2021-12-15 |  |  | 1
66 | SALTA | TARTAGAL | AGUARAY | SAG051 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 29 | 60% | 2022-01-07 |  |  | 1
67 | SALTA | ANTA | GRAL. PIZARRO | SPZ003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 80% | 2022-01-10 |  |  | 1
68 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2437 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1060 | 58% | 2021-12-30 |  |  | 86
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2611 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 80% | 2021-12-30 |  |  | 1
70 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
71 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 85% | 2020-09-23 |  |  | 720
72 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18783 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9131.9 | 90% | 2020-10-05 |  |  | 450
73 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18870 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 70% | 2021-04-09 |  |  | 61
74 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18881 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2021-05-20 |  |  | NO | [12 empty] | 1
75 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18892 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3909 | 85% | 2021-08-03 |  |  | 255
76 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18893 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3974 | 85% | 2021-09-01 |  |  | 260
77 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8240 | 80% | 2021-09-27 |  |  | 531 | 2
78 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17415 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1654.5 | 60% | 2021-10-04 |  |  | 100
79 | TUCUMAN | LULES |  | TMA 12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 78% | 2021-09-23 |  |  | 678
|  |  | MANANTIAL | TMA 12430 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
|  |  |  | TMA 12430 VI | [20 empty] | 0% |  |  |  | 10
80 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
81 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
82 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155
83 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12
84 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 18946 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9935 | 85% | 2020-08-10 |  |  | 1020
85 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17981 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 250 | 95% | 2021-01-22 |  |  | 12
86 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG19337 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 70% | 2021-06-14 |  |  | 12
87 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC18885 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1898 | 95% | 2021-08-17 |  |  | 100
88 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 74% | 2021-08-04 |  |  | 31
89 | TUCUMAN | LEALES | BELLA VISTA | TBV19249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2021-11-12 |  |  | 2
90 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19428 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2021-11-08 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1
91 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA19335 | I/910 | [6 empty] | 76 | 110 | 87% | 2021-11-18 |  |  | NO | [12 empty] | 1
92 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSF18973 | I/910 | [6 empty] | 125 | 3050 | 42% | 2021-12-16 |  |  | NO | [12 empty] | 1
93 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM10660 | I/910 | [6 empty] | 76 | 214 | 10% | 2022-01-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
94 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 9% | 2022-01-06 |  |  | 220
95 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19457 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2022-01-13 |  |  | 1
96 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6600 | 8% | 2022-01-20 |  |  | 400
97 | TUCUMAN | CAPITAL | VILLA CARMELA | TVC19419 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 85% | 2021-12-29 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114
2 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235