## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [5 empty] | 170 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA539 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 85% | 2019-06-10 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2299 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 265 | 100% | 2021-07-12 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA069 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 790 | 64% | 2021-10-12 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2373 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 436 | 100% | 2021-10-28 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 81% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA070 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 39 | 100% | 2022-02-17 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA604 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 880 | 58% | 2022-03-03 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | EL CARMEN | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP295 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1167 | 95% | 2022-03-16 |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2179 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 130 | 100% | 2022-03-16 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2377 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 180 | 100% | 2022-03-21 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2363 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1570 | 52% | 2022-03-22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP018 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9810 | 32% | 2022-03-22 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE381 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 76 | 100% | 2022-03-30 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | JUJUY | EL CARMEN | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP238 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 38 | 100% | 2022-04-11 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | LOZANO | JLO039 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2022-04-12 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS342 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 50% | 2022-05-02 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2335 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 541 | 58% | 2022-05-02 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS344 | I/910 | [6 empty] | 76 | 840 | 43% | 2022-05-24 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE380 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 65% | 2022-06-03 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2389 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 38 | 75% | 2022-06-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JUJUY | TILCARA | PURMAMARCA | JPU028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 55% | 2022-06-09 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI084 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 65% | 2022-06-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2384 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 355 | 54% | 2022-06-27 |  |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2400 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 75% | 2022-07-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE389 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 460 | 34% | 2022-07-06 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE393 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 55% | 2022-07-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2410 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26 | 55% | 2022-07-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2407 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 45% | 2022-07-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO156 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 48% | 2022-07-13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA073 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 50% | 2022-07-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5
41 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1
42 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [12 empty] | 1
43 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 7500 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5
44 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4
45 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87
46 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10610 | 90% | 2020-08-04 |  |  | 345
47 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15200 | 90% | 2020-10-21 |  |  | 487
48 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA222 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5870 | 73% | 2021-03-15 |  |  | 227
49 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL336 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 905 | 90% | 2021-07-16 |  |  | 29
50 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 67% | 2021-09-07 |  |  | 180
51 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG255 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 54 | 100% | 2021-09-20 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1
52 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12830 | 65% | 2021-09-22 |  |  | 457
53 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE220 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1865 | 90% | 2021-10-14 |  |  | 135
54 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT016 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9587 | 61% | 2021-11-19 |  |  | 40
55 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1535 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2605 | 72% | 2022-02-09 |  |  | 197
56 | SALTA | TARTAGAL | AGUARAY | SAG050 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26 | 67% | 2022-04-11 |  |  | 1
57 | SALTA | TARTAGAL | MOSCONI | SMO095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6 | 67% | 2022-04-18 |  |  | 1
58 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1797 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3872 | 54% | 2022-04-04 |  |  | 359
59 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA246 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 71% | 2022-04-20 |  |  | 1
60 | SALTA | TARTAGAL | MOSCONI | SMO096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 67% | 2022-04-22 |  |  | 3
61 | SALTA | TARTAGAL | AGUARAY | SAG045 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1 | 67% | 2022-05-02 |  |  | 54
62 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG250 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 115 | 62% | 2022-05-05 |  |  | 6
63 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR507 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 68 | 100% | 2022-05-26 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2
64 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA252 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 100% | 2022-05-17 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1
65 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 45% | 2022-06-07 |  |  | 48
66 | SALTA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | SRF305 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 72 | 65% | 2022-06-10 |  |  | 3
67 | SALTA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | SRF310 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13 | 65% | 2022-06-09 |  |  | 1
68 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2531 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 49% | 2022-06-22 |  |  | 58
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2619 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 70% | 2022-06-30 |  |  | 1
70 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL339 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1499 | 47% | 2022-06-29 |  |  | 29
71 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA248 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 50% | 2022-06-01 |  |  | 1
72 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU276 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 320 | 65% | 2022-07-08 |  |  | 4
73 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL178 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 113 | 55% | 2022-07-11 |  |  | 5
74 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL179 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 420 | 14% | 2022-07-21 |  |  | 1
75 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL286 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 55% | 2022-07-11 |  |  | 1
76 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA253 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 730 | 33% | 2022-07-19 |  |  | 0
77 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA255 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 45% | 2022-07-18 |  |  | 2
78 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA256 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 57% | 2022-07-04 |  |  | 1
79 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 0% | 2017-07-13 |  |  | 240
80 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 85% | 2020-09-23 |  |  | 720
81 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18783 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9131.9 | 95% | 2020-10-05 |  |  | 450
82 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18870 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 70% | 2021-04-09 |  |  | 61
83 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18881 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2021-05-20 |  |  | NO | [12 empty] | 1
84 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18893 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3974 | 100% | 2021-09-01 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 260
85 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8240 | 90% | 2021-09-27 |  |  | 531 | 2
86 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB13304 EI | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5066 | 85% | 2022-04-11 |  |  | 290
87 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18823 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 100% | 2022-06-13 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1
88 | SANTIAGO | TERMAS | RIO HONDO | ATE18997 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26 | 95% | 2022-07-11 |  |  | 1
89 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18872 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 122 | 90% | 2022-06-15 |  |  | 3
90 | TUCUMAN | LULES |  | TMA 12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 78% | 2021-09-23 |  |  | 678
|  |  | MANANTIAL | TMA 12430 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 216
|  |  |  | TMA 12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
|  |  |  | TMA 12430 VI | [20 empty] | 0% |  |  |  | 10
91 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
92 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729
93 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155
94 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12
95 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG19337 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 95% | 2021-06-14 |  |  | 12
96 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31
97 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSF18973 | I/910 | [6 empty] | 125 | 3050 | 90% | 2021-12-16 |  |  | NO | [13 empty] | 1
98 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM10660 | I/910 | [6 empty] | 76 | 214 | 90% | 2022-01-10 |  |  | NO | [13 empty] | 1
99 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 37% | 2022-01-06 |  |  | 220
100 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6600 | 80% | 2022-01-20 |  |  | 400
101 | TUCUMAN | BANDA DEL RIO SALI | BANDA DEL RIO SALI | TBS19371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 94% | 2022-02-16 |  |  | 1
102 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 77% | 2022-03-21 |  |  | 500
103 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19095 | I/910 | [6 empty] | 76 | 675 | 82% | 2022-04-20 |  |  | NO | [13 empty] | 1
104 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19526 | I/910 | [18 empty] | 5 | 85% | 2022-07-18 |  |  | 1
105 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 220 | 83% | 2022-06-22 |  |  | 2
106 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19440 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2022-06-15 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 1
Note on AF16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AF17: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AF18: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC REYES - RIO BLANCO - PALPALA

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0