## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[10 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[12 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[8 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | JSS435 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | JLS278 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | JSS1958 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | JCM001 | BIEN | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | JYU004 | BIEN | I/910 | 51 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | JCL001 | BIEN | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | JSS1852 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | JMO135 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 90% | 2018-10-18 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | JPE356 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [5 empty] | 170 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA539 | JPA539 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 85% | 2019-06-10 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA069 | JMA069 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 790 | 65% | 2021-10-12 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | JCA160 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 85% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA604 | JPA604 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 880 | 88% | 2022-03-03 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | EL CARMEN | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP295 | JSP295 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1167 | 95% | 2022-03-16 |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP018 | JAP018 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9810 | 39% | 2022-03-22 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS342 | JLS342 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 58% | 2022-05-02 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2335 | JSS2335 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 541 | 70% | 2022-05-02 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS344 | JLS344 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 76 | 840 | 43% | 2022-05-24 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE380 | JPE380 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 90% | 2022-06-03 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI084 | JTI084 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2384 | JSS2384 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 355 | 62% | 2022-06-27 |  |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE389 | JPE389 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 460 | 49% | 2022-07-06 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE393 | JPE393 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 100% | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2410 | JSS2410 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26 | 100% | 2022-07-12 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO156 | JMO156 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 100% | 2022-07-13 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2395 | JSS2395 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2022-08-07 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2383 | JSS2383 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 69% | 2022-09-07 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2380 | JSS2380 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1000 | 55% | 2022-09-07 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | LOZANO | JLO043 | JLO043 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 61% | 2022-08-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS338 | JLS338 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 85% | 2022-08-30 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2417 | JSS2417 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2 | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA596 | JPA596 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 53% | 2022-09-05 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA613 | JPA613 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 373 | 54% | 2022-09-05 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2372 | JSS2372 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 347.5 | 41% | 2022-09-12 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2387 | JSS2387 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5465 | 3% | 2022-09-19 |  |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU069 | JHU069 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 65% | 2022-09-20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | SCC001 | BIEN | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | SSI007 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | SS2229 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
40 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | SGB001 | BIEN | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 7500 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | SGG228 | BIEN | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | SLU123 | BIEN | I/910 | [12 empty] | SI | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE203 | SCE203 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15200 | 90% | 2020-10-21 |  |  | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA222 | SVA222 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5870 | 73% | 2021-03-15 |  |  | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | SBU001 | BIEN | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU269 | SLU269 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12830 | 65% | 2021-09-22 |  |  | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE220 | SCE220 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1865 | 90% | 2021-10-14 |  |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT016 | SAT016 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9587 | 65% | 2021-11-19 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1535 | SS1535 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2605 | 72% | 2022-02-09 |  |  | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1797 | SS1797 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3872 | 54% | 2022-04-04 |  |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG250 | SGG250 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 115 | 100% | 2022-05-05 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT046 | SAT046 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 50% | 2022-06-07 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2531 | SS2531 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 52% | 2022-06-22 |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL339 | SSL339 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1499 | 60% | 2022-06-29 |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA248 | SVA248 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2022-06-01 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU276 | SLU276 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 320 | 100% | 2022-07-08 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL178 | SRL178 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 113 | 100% | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL179 | SRL179 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 420 | 67% | 2022-07-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL286 | SSL286 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 57% | 2022-07-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA253 | SVA253 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 730 | 69% | 2022-07-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA255 | SVA255 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2022-07-18 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA256 | SVA256 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2022-07-04 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT019 | SAT019 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 26% | 2022-08-03 |  |  | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE228 | SCE228 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9 | 100% | 2022-08-02 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG264 | SGG264 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 65% | 2022-08-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SALTA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | SRF314 | SRF314 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11.5 | 57% | 2022-08-24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU273 | SCE229 | MAL | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 70% | 2022-08-30 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE229 | SLU273 | MAL | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 210 | 55% | 2022-09-08 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2609 | SS2609 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 55% | 2022-09-01 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 17990 EII | ALB 17990 EII | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2840.5 | 44% | 2017-07-13 |  |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | ASE18649 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 85% | 2020-09-23 |  |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 18783 | ASE 18783 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9131.9 | 95% | 2020-10-05 |  |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18870 | ASE18870 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 70% | 2021-04-09 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18881 | ALB18881 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2021-05-20 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
75 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EII | ASE18667 EII | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8240 | 90% | 2021-09-27 |  |  | 531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB13304 EI | ALB13304 EI | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5066 | 85% | 2022-04-11 |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | SANTIAGO | TERMAS | RIO HONDO | ATE18997 | ASE18784 | MAL | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26 | 100% | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18872 |  | MAL | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 122 | 100% | 2022-06-15 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18784 |  |  | I/910 | [18 empty] | 39 | 85% | 2022-09-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | TUCUMAN | LULES |  | TMA 12430 III |  | MAL | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 78% | 2021-09-23 |  |  | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANANTIAL | TMA 12430 IV |  | MAL | [20 empty] | 0% |  |  |  | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TMA 12430 V |  | MAL | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TMA 12430 VI |  | MAL | [20 empty] | 0% |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | TTA14024 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | TSM17318 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | TSM17844 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | TSM19177 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG19337 | TAG19337 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 100% | 2021-06-14 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | TRH19364 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSF18973 | TSF18973 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 125 | 3050 | 90% | 44546 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
98 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM10660 | TSM10660 | BIEN | I/910 | [6 empty] | 76 | 214 | 100% | 44571 | 2022-07-21 | 44763 | NO | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
99 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | TSM18839 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 37% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18019 | TSM18019 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6600 | 80% | 2022-01-20 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | TUCUMAN | BANDA DEL RIO SALI | BANDA DEL RIO SALI | TBS19371 | TBS19371 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 95% | 2022-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | TSM19459 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 79% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19003 | TYB19003 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 220 | 85% | 2022-06-22 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 19482 | TMO 19482 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 85% | 2022-08-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 19416 | TSI 19416 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 260 | 95% | 2022-08-10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | TUCUMAN | RIO CHICO | AGUILARES | TAG 19504 | TAG 19504 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 100% | 2022-08-25 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 19395 | TSM 19395 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2390 | 25% | 2022-08-22 |  |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19579 | TYB 19579 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 95% | 2022-08-31 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | TUCUMAN | LEALES | BELLA VISTA | TBV 19479 | TBV 19479 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 90% | 2022-08-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19481 | TSI19481 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 80% | 2022-09-08 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19492 | TYB19492 | BIEN | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 95% | 2022-09-05 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AH16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH17: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH18: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC REYES - RIO BLANCO - PALPALA

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0