## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP |  |  | RED | [7 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO135 | I/910 | [6 empty] | 51 | 103 | 100% | 2018-10-18 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [5 empty] | 170 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA069 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 790 | 65% | 2021-10-12 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 85% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | EL CARMEN | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP295 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1167 | 100% | 2022-03-16 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP018 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9810 | 41% | 2022-03-22 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS342 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2022-05-02 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS344 | I/910 | [6 empty] | 76 | 840 | 79% | 2022-05-24 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE389 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 460 | 55% | 2022-07-06 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2380 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1000 | 100% | 2022-09-07 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA613 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 373 | 65% | 2022-09-05 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2372 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 347.5 | 90% | 2022-09-12 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5465 | 18% | 2022-09-19 |  |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU069 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2022-09-20 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JUJUY | HUMAHUACA | MAIMARA | JMA042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 85% | 2022-10-03 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN PABLO DE REYES | JPR042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 100% | 2022-10-04 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA566 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 734 | 34% | 2022-10-05 |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2360 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 70% | 2022-10-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS328 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 67% | 2022-10-25 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI087 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 74 | 100% | 2022-11-01 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | LOZANO | JLO042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 150 | 62% | 2022-11-01 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2413 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 67% | 2022-11-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JUJUY | EL CARMEN | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP301 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 480 | 51% | 2022-11-16 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA606 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 80% | 2022-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA590 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1455 | 52% | 2022-11-17 |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2402 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 85% | 2022-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2422 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 92% | 2022-11-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 53% | 2022-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2415 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 100% | 2022-12-05 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2436 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 51% | 2022-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1569 | 33% | 2022-12-19 |  |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA615 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7 | 90% | 2022-12-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1858 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7033 | 6% | 2022-12-26 |  |  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA125 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 3% | 2022-12-28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2367 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 665 | 2% | 2022-12-29 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
46 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 7500 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA222 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5870 | 73% | 2021-03-15 |  |  | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12830 | 76% | 2021-09-22 |  |  | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE220 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1865 | 91% | 2021-10-14 |  |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1535 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2605 | 74% | 2022-02-09 |  |  | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1797 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3872 | 62% | 2022-04-04 |  |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1110 | 100% | 2022-06-07 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2531 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 62% | 2022-06-22 |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 54% | 2022-08-03 |  |  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG048 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 38 | 85% | 2022-11-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SALTA | SAN MARTIN | AGUARAY | SAG052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 85% | 2022-11-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SALTA | METÁN | EL GALPÓN | SGA013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 660 | 80% | 2022-11-23 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SALTA | LOS ANDES | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | SLA026 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 55% | 2022-11-01 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SALTA | ORÁN | ORÁN | SOR496 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1610 | 25% | 2022-11-01 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2616 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 67% | 2022-11-09 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2618 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2022-11-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA629 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 50% | 2022-11-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA235 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8110 | 60% | 2021-11-24 |  |  | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6283 | 6% | 2022-12-21 |  |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2610 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2022-12-02 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2614 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2022-11-25 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL346 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 170 | 70% | 2022-12-21 |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL350 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 90% | 2022-12-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA630 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 48% | 2022-12-07 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 68 | 80% | 2022-12-15 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11370 | 40% | 2022-12-14 |  |  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | SALTA | TARTAGAL | S. MAZZA | SSM186 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 4% | 2022-12-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 85% | 2020-09-23 |  |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB18881 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 95% | 2021-05-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
78 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8240 | 95% | 2021-09-27 |  |  | 531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB13304 EI | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5066 | 90% | 2022-04-11 |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE16298EI | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3175 | 85% | 2022-10-27 |  |  | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18912 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1148.5 | 67% | 2022-11-15 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE19021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 99.33 | 90% | 2022-12-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SANTIAGO | CAPITAL | ROBLES | ABE19030 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2023-01-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 78% | 2021-09-23 |  |  | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 65% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6600 | 85% | 2022-01-20 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 79% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19095 | I/910 | [6 empty] | 76 | 675 | 85% | 2022-04-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
94 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19003 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 220 | 100% | 2022-06-22 |  | 2023-01-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7200 | 73% | 2022-06-30 |  |  | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19395 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2390 | 80% | 2022-08-22 |  |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCIÓN | TCO19533 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2022-10-12 |  | 2023-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | TUCUMAN | YERBA BUENA | V. CARMELA | TVC19438 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2150 | 80% | 2022-10-04 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19595 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 100% | 2022-11-04 |  | 2023-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCIÓN | TCO19561 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2022-11-14 |  | 2023-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19571 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 39 | 90% | 2022-12-26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV19431 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 95% | 2022-12-16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19570 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 95% | 2022-12-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19599 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2022-12-02 |  | 2023-01-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA19588 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 95% | 2022-12-27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19562 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 90% | 21/22/2022 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19597 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 95% | 2022-12-22 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TMA 19412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4185 | 30% | 2023-01-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19621 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 90% | 2023-01-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 19569 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 85% | 2023-01-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 17256 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 85% | 2023-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19376 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 85% | 2023-01-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 19516 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 85% | 2023-01-17 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 19528 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 85% | 2023-01-20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | TUCUMAN | LEALES | BELLA VISTA | TBV 16652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 85% | 2023-01-27 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AF16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: Servico de alta presión
Note on AF17: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH17: FRATICELLI ELIO MIGUEL: Servicio de alta presión

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0