## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP |  |  | RED | [7 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [5 empty] | 170 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA069 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 790 | 71% | 2021-10-12 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 85% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP018 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9810 | 41% | 2022-03-22 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS344 | I/910 | [6 empty] | 76 | 840 | 79% | 2022-05-24 |  |  | NO | [5 empty] | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA613 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 373 | 87% | 2022-09-05 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5465 | 35% | 2022-09-19 |  |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA566 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 734 | 53% | 2022-10-05 |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | EL CARMEN | SAN PEDRO DE JUJUY | JSP301 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 480 | 61% | 2022-11-16 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA590 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1455 | 57% | 2022-11-17 |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 53% | 2022-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2436 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 53% | 2022-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1569 | 60% | 2022-12-19 |  |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1858 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7033 | 17% | 2022-12-26 |  |  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2367 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 665 | 52% | 2022-12-29 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS341 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 360 | 58% | 2023-01-25 |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0
24 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 317 | 61% | 2023-01-30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2443 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2023-02-17 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ047 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 256 | 68% | 2023-02-23 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2418 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 99 | 80% | 2023-03-01 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN PABLO DE REYES | JPR043 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 100% | 2023-03-20 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA618 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 375 | 53% | 2023-04-05 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2434 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 80% | 2023-04-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI031 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 450 | 70% | 2023-04-19 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2445 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 100% | 2023-04-20 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS347 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 56% | 2023-04-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2428 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 57 | 40% | 2023-04-21 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2439 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 85% | 2023-04-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2429 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 55% | 2023-04-28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2426 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
38 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | SALTA | TARTAGAL | GRAL. BALLIVIAN | SGB001 | I/910 | [12 empty] | SI | 800 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 7500 | 90% | 2017-07-24 |  |  | 571 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA222 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5870 | 78% | 2021-03-15 |  |  | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12830 | 96% | 2021-09-22 |  |  | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1535 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2605 | 90% | 2022-02-09 |  |  | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1797 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3872 | 63% | 2022-04-04 |  |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2531 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 90% | 2022-06-22 |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6135 | 100% | 2022-08-03 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SALTA | METÁN | EL GALPÓN | SGA013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 660 | 85% | 2022-11-23 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2618 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2022-11-23 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA629 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 100% | 2022-11-23 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA235 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8110 | 94% | 2021-11-24 |  |  | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6283 | 18% | 2022-12-21 |  |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA630 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 100% | 2022-12-07 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 68 | 100% | 2022-12-15 | 2023-05-19 | 2023-05-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11370 | 50% | 2022-12-14 |  |  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SALTA | TARTAGAL | S. MAZZA | SSM186 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 59% | 2022-12-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT044 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 610 | 100% | 2023-02-16 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SALTA | METÁN | EL QUEBRACHAL | SEQ006 | I/910 | [6 empty] | 51 | 97 | 52% | 2023-02-07 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
62 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE221 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5290 | 80% | 2023-03-30 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE227 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8245 | 42% | 2023-03-28 |  |  | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SALTA | METÁN | EL QUEBRACHAL | SME279 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1800 | 52% | 2023-03-10 |  |  | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2587 | I/910 | [6 empty] | 102 | 120 | 70% | 2023-03-01 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2622 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 60% | 2023-03-22 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2654 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2023-03-30 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA622 | I/910 | [6 empty] | 102 | 280 | 52% | 2023-03-17 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA623 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 228 | 59% | 2023-03-20 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA626 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 54% | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | SALTA | GUACHIPAS | GUACHIPAS | SGU001 | I/910 | [6 empty] | 102 | 9400 | 10% | 2023-04-27 |  |  | SI | 1500 |  |  |  |  | 7218 | 1% | 2023-04-27 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU239 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 54% | 2023-04-25 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2635 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 220 | 56% | 2023-04-20 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2651 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 525 | 40% | 2023-04-25 |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA015 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 480 | 45% | 2023-04-28 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL351 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 60% | 2023-04-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | SALTA | TARTAGAL | TARTAGAL | STA625 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 58% | 2023-04-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5130 | 8% | 2023-05-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2665 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 65% | 2023-05-12 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2677 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 50% | 2023-05-18 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 85% | 2020-09-23 |  |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8240 | 100% | 2021-09-27 | 2023-05-31 |  | 531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB13304 EI | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5066 | 90% | 2022-04-11 |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18912 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1148.5 | 95% | 2022-11-15 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18982 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17919 | 32% | 2023-03-17 |  |  | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16298 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3076.5 | 85% | 2023-03-20 |  |  | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 19033 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 34 | 90% | 2023-04-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 19057 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 109 | 95% | 2023-04-26 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAs | AFR 19064 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 95% | 2023-04-28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 19055 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 170.2 | 90% | 2023-05-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 78% | 2021-09-23 |  |  | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 65% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6600 | 95% | 2022-01-20 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 79% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19095 | I/910 | [6 empty] | 76 | 675 | 85% | 2022-04-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
101 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 78% | 2021-09-23 |  |  | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 65% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18019 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6600 | 100% | 2022-01-20 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 79% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19095 | I/910 | [6 empty] | 76 | 675 | 85% | 2022-04-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7200 | 75% | 2022-06-30 |  |  | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19395 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2390 | 95% | 2022-08-22 |  |  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | TUCUMAN | YERBA BUENA | V. CARMELA | TVC19438 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2150 | 95% | 2022-10-04 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TMA19412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4185 | 80% | 2023-01-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19569 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 95% | 2023-01-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA17256 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2023-01-11 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19376 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 95% | 2023-01-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV19516 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 85% | 2023-01-17 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | TUCUMAN | LEALES | BELLA VISTA | TBV16652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 95% | 2023-01-27 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA19601 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 95% | 2023-02-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA18050 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1370 | 75% | 2023-03-09 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19677 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 100% | 2023-03-27 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19553 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 85% | 2023-04-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19658 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 85% | 2023-04-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19689 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 85% | 2023-05-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | TUCUMAN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19659 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 80% | 2023-05-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19676 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 85% | 2023-05-24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB18252 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 85% | 2023-05-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | TUCUMAN | SAN PABLO | SAN PABLO | TSP19683 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 85% | 2023-05-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM16052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 320 | 80% | 2023-05-04 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA19381 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7950 | 5% | 2023-04-27 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18737 | I/910 | [6 empty] | 76 | 560 | 80% | 2023-02-07 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Note on AF16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: Servicio de alta presión
Note on AF140: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GNC

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0