## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP |  |  | RED | [7 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 34% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [5 empty] | 170 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA069 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 790 | 71% | 2021-10-12 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 85% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP018 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9810 | 41% | 2022-03-22 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA613 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 373 | 87% | 2022-09-05 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5465 | 44% | 2022-09-19 |  |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA566 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 734 | 95% | 2022-10-05 |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA590 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1455 | 65% | 2022-11-17 |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 79% | 2022-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2436 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 53% | 2022-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1569 | 100% | 2022-12-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1858 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7033 | 48% | 2022-12-26 |  |  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2367 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 665 | 67% | 2022-12-29 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS341 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 360 | 75% | 2023-01-25 |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0
22 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 317 | 100% | 2023-01-30 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ047 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 256 | 90% | 2023-02-23 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA618 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 375 | 63% | 2023-04-05 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI031 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 450 | 100% | 2023-04-19 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS347 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 64% | 2023-04-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2097 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2135 | 24% | 2023-06-08 |  |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2431 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 202 | 61% | 2023-07-07 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2430 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 43 | 75% | 2023-07-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2150 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 93 | 59% | 2023-07-21 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2477 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2023-08-11 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2470 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 36 | 53% | 2023-08-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA621 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2183 | 40% | 2023-08-11 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA166 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 52% | 2023-08-18 |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE383 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12845 | 12% | 2023-08-28 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
36 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA632 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 58% | 2023-09-01 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI090 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 52% | 2023-09-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2479 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 58% | 2023-09-20 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2467 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 51% | 2023-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI086 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 51% | 2023-09-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI088 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19 | 50% | 2023-09-22 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA642 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3 | 58% | 2023-09-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
45 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 | [8 empty] | NO | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA222 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5870 | 78% | 2021-03-15 |  |  | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1535 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2605 | 92% | 2022-02-09 |  |  | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1797 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3872 | 63% | 2022-04-04 |  |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2531 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 95% | 2022-06-22 |  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA235 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8110 | 96% | 2021-11-24 |  |  | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6283 | 38% | 2022-12-21 |  |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11370 | 60% | 2022-12-14 |  |  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SALTA | TARTAGAL | S. MAZZA | SSM186 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 59% | 2022-12-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SALTA | METÁN | EL QUEBRACHAL | SEQ006 | I/910 | [6 empty] | 51 | 97 | 57% | 2023-02-07 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE227 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8245 | 58% | 2023-03-28 |  |  | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SALTA | METÁN | EL QUEBRACHAL | SME279 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1800 | 81% | 2023-03-10 |  |  | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2587 | I/910 | [6 empty] | 102 | 120 | 70% | 2023-03-01 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA622 | I/910 | [6 empty] | 102 | 280 | 72% | 2023-03-17 |  |  | NO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA626 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 87% | 2023-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SALTA | GUACHIPAS | GUACHIPAS | SGU001 | I/910 | [6 empty] | 102 | 9400 | 10% | 2023-04-27 |  |  | SI | 1500 |  |  |  |  | 7218 | 18% | 2023-04-27 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU239 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 79% | 2023-04-25 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2635 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 220 | 67% | 2023-04-20 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SALTA | SALTA | SAN AGUSTIN | SSA015 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 480 | 56% | 2023-04-28 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5130 | 42% | 2023-05-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2644 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 380 | 91% | 2023-06-06 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2621 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 96% | 2023-06-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2643 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 210 | 93% | 2023-06-07 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2675 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 93% | 2023-06-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE232 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 58% | 2023-06-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SALTA | TARTAGAL | MOSCONI | SMO092 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 460 | 85% | 2023-05-19 |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG268 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 130 | 54% | 2023-07-06 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR508 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 77% | 2023-07-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | SALTA | LOS ANDES | POCITOS | SPO007 | I/910 |  | 44159 | 21% | 2023-07-07 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
76 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG265 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 58% | 2023-07-28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | SALTA | METÁN | METAN | SME281 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 62% | 2023-07-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL184 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 826 | 53% | 2023-07-24 |  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE236 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 23 | 56% | 2023-08-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SALTA | ANTA | EL GALPON | SGA015 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 58% | 2023-08-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 51% | 2023-08-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | SALTA | CERRILLOS | LA MERCED | SLM017 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6850 | 11% | 2023-08-15 |  |  | 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU283 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 48 | 50% | 2023-08-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF304 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7400 | 12% | 2023-08-04 |  |  | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2650 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 49% | 2023-08-08 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI025 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 170 | 6% | 2023-08-18 |  |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA267 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 61% | 2023-08-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU288 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 55% | 2023-09-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | SALTA | METÁN | METAN | SME267 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3860 | 4% | 2023-09-20 |  |  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | SALTA | METÁN | METAN | SME288 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 51% | 2023-09-20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2693 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 53% | 2023-09-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA266 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 72% | 2023-09-01 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2641 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 550 | 3% | 2023-09-29 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2664 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 3% | 2023-09-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2693 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 53% | 2023-09-08 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11546 | 85% | 2020-09-23 |  |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB13304 EI | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5066 | 90% | 2022-04-11 |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18982 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17919 | 55% | 2023-03-17 |  |  | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16298 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3076.5 | 100% | 2023-03-20 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 19033 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 34 | 95% | 2023-04-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 19053 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 95% | 2023-06-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB19036 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 100% | 2023-08-07 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 19066 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 116 | 90% | 2023-08-09 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 19075 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2023-06-28 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE19008 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 696.8 | 85% | 2023-09-04 |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 12430 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21789 | 78% | 2021-09-23 |  |  | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 65% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 80% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19095 | I/910 | [6 empty] | 76 | 675 | 85% | 2022-04-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7200 | 75% | 2022-06-30 |  |  | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TMA19412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4185 | 90% | 2023-01-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV19516 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 240 | 90% | 2023-01-17 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19689 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2023-05-30 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | TUCUMAN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19659 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 21 | 90% | 2023-05-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM16052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 320 | 80% | 2023-05-04 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA19381 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7950 | 68% | 2023-04-27 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | TUCUMAN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2023-06-27 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | TUCUMAN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19697 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6 | 100% | 2023-06-27 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19678 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2023-06-09 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | TUCUMAN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19578 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 90% | 2023-06-07 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | TUCUMAN | SAN PABLO | SAN PABLO | TSP19318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2630 | 32% | 2023-07-05 |  |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | TUCUMAN | LEALES | BELLA VISTA | TBV19698 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 80% | 2023-08-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO19638 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 95% | 2023-08-31 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | TUCUMAN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | TCO19445 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 65% | 2023-08-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO17961 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 100% | 2023-08-25 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19493 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 270 | 90% | 2023-08-25 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA19257 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4155 | 9% | 2023-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19522 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 250 | 90% | 2023-08-01 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AF16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: Servicio de alta presión

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0