## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 59% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [6 empty] | 76 | 220 | 1% | 2018-11-22 |  |  | NO | [5 empty] | 170 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 86% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP018 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9810 | 86% | 2022-03-22 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5465 | 70% | 2022-09-19 |  |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2097 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2135 | 100% | 2023-06-08 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2150 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 93 | 70% | 2023-07-21 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA621 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2183 | 50% | 2023-08-11 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE383 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12845 | 70% | 2023-08-28 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2420 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3164 | 60% | 2023-11-24 |  |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2112 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 70% | 2024-04-22 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2409 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2534 | 25% | 2024-06-03 |  |  | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 315 | 100% | 2024-07-26 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA648 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 62 | 100% | 2024-07-26 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA650 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 31 | 95% | 2024-07-26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2490 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 100% | 2024-08-27 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 100% | 2024-08-27 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2475 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2024-09-12 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2448 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1108 | 38% | 2024-09-24 |  |  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE392 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 36 | 90% | 2024-10-09 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2297 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1526 | 15% | 2024-10-17 |  |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2492 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 170 | 80% | 2024-10-23 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE368 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 90% | 2024-11-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE408 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2024-11-06 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA172 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 108 | 65% | 2024-11-20 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | VILLA JARDÍN DE REYES | JJR106 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 80% | 2024-11-20 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2517 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 89% | 2024-11-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA653 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 43 | 85% | 2024-11-27 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 100% | 2024-11-15 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP020 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 210 | 62% | 2024-12-17 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA169 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 80% | 2024-12-05 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ050 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6 | 50% | 2024-12-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE407 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 75% | 2024-12-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2519 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 85% | 2024-12-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA656 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 59% | 2025-01-02 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | YALA | JYA061 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13 | 70% | 2025-01-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI099 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 70% | 2025-01-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA658 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 69% | 2025-01-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA641 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 50% | 2025-01-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE406 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 44 | 45% | 2025-01-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2510 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 135 | 45% | 2025-02-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2528 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 45% | 2025-02-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2499 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 315 | 5% | 2025-02-24 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
52 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 |  |  |  |  | 85% |  |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | SI | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 60% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 60% | 2021-09-07 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6283 | 45% | 2022-12-21 |  |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SALTA | GUACHIPAS | GUACHIPAS | SGU001 | I/910 | [6 empty] | 102 | 8400 | 85% | 2023-04-27 |  |  | SI | 1500 | 20% | 2024-04-27 |  |  | 7218 | 90% | 2023-04-27 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SALTA | LOS ANDES | POCITOS | SPO007 | I/910 |  | 44159 | 80% | 2023-07-07 | [8 empty] | NO |  | 95% | 2023-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
58 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2641 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 550 | 90% | 2023-09-29 |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 440 | 80% | 2023-10-13 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2639 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 280 | 89% | 2023-10-09 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | SALTA | METÁN | APOLINARIO SARAVIA | SAS014 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1045 | 90% | 2023-11-09 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL186 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1670 | 35% | 2023-12-26 |  |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE223 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2335 | 100% | 2023-12-26 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE178 | I/910 | [6 empty] | 51 | 310 | 95% | 2023-12-29 |  |  | SI | 2000 | 90% |  |  |  | 7490 | 95% | 2023-12-29 |  |  | 475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF309 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 315 | 70% | 2023-12-29 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG256 | I/910 | [6 empty] | 101 | 3178 | 87% | 2024-02-07 |  |  | SÍ | 20000 | 20% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
67 | SALTA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | SRF315 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 93% | 2024-04-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SALTA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | SRF319 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 57 | 90% | 2024-04-09 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2615 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16605 | 86% | 2024-04-22 |  |  | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT049 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8790 | 90% | 2024-04-25 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL357 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 245 | 90% | 2024-05-16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2245 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10510 | 90% | 2024-04-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL355 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 245 | 95% | 2024-06-03 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI012 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4235 | 45% | 2024-07-16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | SALTA | TARTAGAL | SALVADOR MAZZA | SSM192 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 75% | 2024-07-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2660 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4585 | 75% | 2024-08-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | SALTA | SALTA | SALTA | SSM191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 82% | 2024-08-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SALTA | TARTAGAL | TARTAGAL | STA637 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 92% | 2024-08-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SALTA | TARTAGAL | TARTAGAL | STA643 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5 | 95% | 2024-08-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SALTA | GUEMES | EL BORDO | SBO046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2024-09-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU274 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4900 | 43% | 2024-09-11 |  |  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL349 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 91% | 2024-09-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SALTA | SALTA | VAQUEROS | SVA274 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 95% | 2024-09-20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT047 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 68 | 92% | 2024-10-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE249 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 90% | 2024-10-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL371 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 279.7 | 91% | 2024-10-01 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL378 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 92% | 2024-10-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT054 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 350 | 70% | 2024-11-27 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | SALTA | GUEMES | GUEMES | SGG257 | I/910 |  | 550 | 75% | 2024-10-28 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
90 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU281 | I/910 |  | 220 | 92% | 2024-11-07 | [8 empty] | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 1 (GNC) | 0 | 0 | 0
91 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2684 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 79% | 2024-11-26 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | SALTA | SALTA | ATOCHA | SAT050 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2024-12-16 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE246 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 95% | 2024-12-18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | LA SILLETA | SSI028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 76% | 2024-12-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA232 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 88% | 2024-12-11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA254 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1310 | 46% | 2024-12-20 |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU296 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 140 | 52% | 2025-02-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL370 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 60% | 2025-02-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | CAMPO QUIJANO | SCQ154 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 60% | 2025-02-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 65% | 2025-02-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL367 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 87 | 75% | 2025-02-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2729 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 60% | 2025-02-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE266 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 24 | 80% | 2025-02-13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU293 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 29 | 60% | 2025-02-24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EVI | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8020 | 90% | 2024-03-06 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | SANTIAGO | LA BANDA | SANTIAGO | ALB13304 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5150 | 90% | 2024-08-12 |  |  | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE18667 EIII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 660 | 90% | 2024-12-04 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB19015 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1331 | 95% | 2024-12-10 |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB13125 E1 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5385 | 45% | 2025-01-07 |  |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | RANCHILLO | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 65% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 80% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | TUCUMÁN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19085 | I/910 | [6 empty] | 76 | 675 | 99% | 2022-04-20 |  |  | NO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7200 | 75% | 2022-06-30 |  |  | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM16052 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 320 | 85% | 2023-05-04 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | TUCUMÁN | LULES | MANANTIAL | TMA19381 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7950 | 90% | 2023-04-27 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD18840 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4720 | 38% | 2023-10-31 |  |  | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19491E1 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3956 | 90% | 2024-01-02 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | TUCUMÁN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19607 | I/910 | [6 empty] | 76 | 1200 | 86% | 2024-05-21 |  |  | NO | [5 empty] | 1200 | 90% | 2024-05-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19784 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22.5 | 100% | 2024-11-05 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | TUCUMÁN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19847 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 99% | 2024-12-26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | TUCUMÁN | BELLA VISTA | LEALES | TBV19403 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3700 | 60% | 2024-12-26 |  |  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | TUCUMÁN | VILLA CARMELA | YERBA BUENA | TVC18903 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2998 | 85% | 2024-12-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | TUCUMÁN | LULES | LULES | TLU19370 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3690 | 65% | 2025-01-15 |  |  | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19773 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | TUCUMÁN | SIMOCA | SIMOCA | TSI19408 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3510 | 75% | 2025-01-16 |  |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19796 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 80% | 2025-01-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | TUCUMÁN | LULES | SAN PABLO | TSP19810 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2025-01-08 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | TUCUMÁN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19849 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2025-01-28 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19875 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6 | 80% | 2025-02-24 |  |  | 1
135 | TUCUMÁN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19692 | I/910 | [18 empty] | 5160 | 10% | 2025-02-03 |  |  | 0
Note on AF16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: GNC
Note on AH16: FRATICELLI ELIO MIGUEL: Servicio de alta presión

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0