## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 70% | 2016-06-02 |  |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUJUY | LEDESMA | CAIMANCITO | JCM001 | I/910 | 51 | 100 | 68% | 2017-02-24 | [8 empty] | SI | 2000 | 95% | 2017-11-20 | - | - | 5600 | 70% | 2017-02-24 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JUJUY | LEDESMA | YUTO | JYU004 | I/910 | 51 | 100 | 59% | 2017-03-08 | [8 empty] | SI | 2500 | 95% | 2017-09-15 | - | - | 16668 | 75% | 2017-03-08 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | JUJUY | LEDESMA | CALILEGUA | JCL001 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 80% | 2017-09-04 | - | - | 11970 | 51% | 2017-08-31 |  |  | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS1852 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6870 | 31% | 2018-05-11 |  |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 864 | 31% | 2021-11-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA621 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2183 | 72% | 2023-08-11 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2409 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2534 | 93% | 2024-06-03 |  |  | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2297 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1526 | 73% | 2024-10-17 |  |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA624 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1260 | 80% | 2025-10-01 |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2411 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3331 | 42% | 2026-05-05 |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE356 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 180 | 67% | 2026-05-21 |  |  | 0 | 0 | 1 (GNC) | 0 | 0 | 0
15 | JUJUY | SAN PEDRO | LA MENDIETA | JLM023 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 375 | 100% | 2026-05-21 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA664 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 84% | 2026-06-03 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2472 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 86 | 62% | 2026-06-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO173 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 80% | 2026-07-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2597 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13 | 80% | 2026-07-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS354 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 39 | 80% | 2026-07-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2608 | 435 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 10% | 2026-08-04 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SALTA | R. DE LERMA | LA SILLETA | SSI007 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | NO | [5 empty] | 1300 | 87% | 2017-01-20 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2229 | I/910 | [6 empty] | 51 | 20 | 90% | 2017-06-28 |  |  | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2017-09-26 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG228 | I/910 | 51 | 2150 | 85% | 2018-04-09 |  |  |  |  | 85% |  |  |  | NO | [5 empty] | 2150 | 85% | 2018-07-08 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU123 | I/910 | [12 empty] | NO | 300 | 95% | 2018-06-21 |  |  | 4420 | 25% | 2018-06-21 |  |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SALTA | SAN MARTIN | LUIS BURELLA | SBU001 | I/910 | [12 empty] | NO | 1500 | 60% | 2021-09-07 |  |  | 6610 | 70% | 2021-09-07 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6283 | 7% | 2022-12-21 |  |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SALTA | LOS ANDES | POCITOS | SPO007 | RESFC-2019-104-APN-DIRECTORIO#ENARGAS |  | 44159 | 80% | 2023-07-07 | [8 empty] | NO |  | 95% | 2023-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | SALTA | GRAL.GÜEMES | GRAL.GÜEMES | SGG256 | I/910 | [6 empty] | 101 | 3178 | 98% | 2024-02-07 |  |  | NO | 20000 | 20% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | SALTA | GRAL.GÜEMES | EL BORDO | SBO047 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 100% | 2025-06-23 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SALTA | GRAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | TARTAGAL | STA528 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5750 | 30% | 2026-04-21 |  |  | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU290 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 185 | 70% | 2026-05-06 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2646 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 790 | 70% | 2026-05-19 |  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 100% | 2026-05-20 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE244 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 70% | 2026-05-21 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2741 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2026-05-28 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SALTA | SALTA | SALTA | SSL397 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 340 | 100% | 2026-05-29 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SAT066 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 62 | 70% | 2026-06-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | SALTA | GRAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | TARTAGAL | STA652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 250 | 80% | 2026-06-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA291 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 80% | 2026-07-01 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA304 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 15% | 2026-07-22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | SALTA | ROSARIO DE LA FRONTERA | ROSARIO DE LA FRONTERA | SRF312 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 20% | 2026-07-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2642 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 510 | 10% | 2026-07-30 |  |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2734 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6 | 20% | 2026-07-28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SALTA | GRAL JOSÉ DE SAN MARTÍN | SALVADOR MAZA | SSM199 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 31 | 50% | 2026-08-05 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2747 | I/910 | [12 empty] | NO | [6 empty] | 1% | 2026-08-06 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB13125 E1 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5385 | 60% | 2025-01-07 |  |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB19015 E3 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9219.4 | 60% | 2025-09-03 |  |  | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB19072 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4202 | 60% | 2025-12-18 |  |  | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | SANTIAGO | CHOYA | FRÍAS | AFR19143 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 80% | 2025-12-11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB12543 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5417.7 | 60% | 2026-02-02 |  |  | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | ASE18970 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2392 | 60% | 2026-03-09 |  |  | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | ASE19091 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1472.7 | 60% | 2026-04-09 |  |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | ASE19098 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 51 | 50% | 2026-05-07 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SANTIAGO | ROBLES | BELTRÁN | ABE16841 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 826.2 | 85% | 2026-05-27 |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO DEL ESTERO | ASE19151 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95.7 | 60% | 2026-06-29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB12621 EIII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3443.8 | 40% | 2026-06-30 |  |  | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SANTIAGO | CHOYA | FRÍAS | AFR19144 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 880 | 60% | 2026-07-06 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17318 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8233 | 60% | 2017-02-16 |  |  | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM17844 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2598 | 46% | 2019-03-21 |  |  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 208 | 80% | 2019-11-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | RANCHILLOS | TRH19364 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 95% | 2021-08-04 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM18839 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5102 | 65% | 2022-01-06 |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19459 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7603 | 80% | 2022-03-21 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19391 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7200 | 75% | 2022-06-30 |  |  | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | TUCUMÁN | BELLA VISTA | LEALES | TBV19403 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3700 | 70% | 2024-12-26 |  |  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | TUCUMÁN | LA COCHA | LA COCHA | TLC19681 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1915 | 40% | 2026-04-14 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | LOS RALOS | TLR19858 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 170 | 100% | 2026-04-17 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | TUCUMÁN | LULES | LULES | TLU19937 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 40% | 2026-06-12 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | TAFÍ VIEJO | TTV17387 E2-1 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1175 | 40% | 2026-06-17 |  |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | TUCUMÁN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19909 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 80% | 2026-06-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | TUCUMÁN | MONTEROS | MONTEROS | TMO19392 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 780 | 10% | 2026-06-19 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | TUCUMÁN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB19959 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 80% | 2026-06-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | TUCUMÁN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM19971 | 435 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 80% | 2026-07-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | TUCUMÁN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO19891 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 80% | 2026-07-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | TUCUMÁN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA19765 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 2% | 2026-07-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | BANDA DEL RIO SALI | TBS19952 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 2% | 2026-08-03 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
3 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2001-05-28 |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
4 | JUJUY | Humahuaca | Tres Cruces | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0