## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1208 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2460 | 75% | 2010-12-30 |  |  | 141
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
5 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
6 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 1% | 2013-11-06 |  |  | 1
7 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE294 | I/910 | [6 empty] | 51 | 1250 | 75% | 2013-12-30 |  |  | NO | [12 empty] | 1
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1797 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2900 | 76% | 2014-08-14 |  |  | 125
9 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1919 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1550 | 70% | 2014-12-09 |  |  |  | 12
10 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU047 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1799 | 90% | 2015-01-26 |  |  | 111
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1935 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2015-03-31 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 1
12 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1920 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1600 | 70% | 2015-04-20 |  |  | 20
13 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 295 | 75% | 2015-05-08 |  |  | 17
14 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP051 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2650 | 85% | 2015-06-16 |  |  | 212
15 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1295 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2390 | 75% | 2015-06-23 |  |  | 161
16 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS280 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 916 | 90% | 2015-07-06 |  |  | 88
17 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE184 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1890 | 70% | 2015-07-31 |  |  | 145
18 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU044 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 176 | 100% | 2015-08-27 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 14
19 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS302 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 43 | 90% | 2015-08-27 |  |  | 2
20 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | YALA | JYA043 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 230 | 90% | 2015-09-09 |  |  | 1
21 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA434 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 1% | 2015-09-09 |  |  | 60
22 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1791 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1100 | 70% | 2015-09-30 |  |  | 83
23 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS299 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 51.5 | 90% | 2015-10-01 |  |  | 3
24 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1955 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 873 | 90% | 2015-10-06 |  |  | 42
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1880 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 221 | 70% | 2015-10-07 |  |  | 2
26 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1956 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 580 | 75% | 2015-10-08 |  |  | 41
27 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1973 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 620 | 90% | 2015-10-16 |  |  | 48
28 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
29 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO112 | I/910 | [6 empty] | 51 | 70 | 90% | 2015-10-23 |  |  | NO | [12 empty] | 1
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1606 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 780 | 58% | 2015-10-26 |  |  | 85
31 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1972 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 85% | 2015-11-02 |  |  | 1
32 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | SAN PABLO DE REYES | JPR034 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 280 | 90% | 2015-11-05 |  |  | 10
33 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA507 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 75% | 2015-11-11 |  |  | 2
34 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA488 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1773 | 9% | 2015-11-16 |  |  | 57
35 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE315 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 85% | 2015-11-19 |  |  | 1
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1980 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 75% | 2015-11-24 |  |  | 1
37 | JUJUY | TILCARA | PURMAMARCA | JPU022 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 100% | 2015-11-24 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2
38 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE340 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 172 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 5
39 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR087 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 6
40 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA473 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 171 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 15
41 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI060 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2 | 100% | 2015-11-30 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 1
42 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 67% | 2015-12-02 |  |  | 1
43 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1992 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 220 | 100% | 2015-12-03 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 9
44 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1641 | 17% | 2015-12-04 |  |  | 116
45 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2005 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 44 | 75% | 2015-12-09 |  |  | 4
46 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2015 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 85% | 2015-12-10 |  |  | 1
47 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1976 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 75% | 2015-12-16 |  |  | 10
48 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR092 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 56 | 90% | 2015-02-16 |  |  | 2
49 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2000 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 75% | 2015-12-16 |  |  | 3
50 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1971 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 100% | 2015-12-21 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2
51 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1705 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 75% | 2015-12-21 |  |  | 5
52 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 165 | 70% | 2015-12-28 |  |  | 10
53 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1966 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22.5 | 70% | 2015-12-29 |  |  | 2
54 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR085 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 90% | 2015-12-29 |  |  | 8
55 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE347 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2015-12-29 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 3
56 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1964 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 70% | 2015-12-30 |  |  | 8
57 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA342 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1209 | 1% | 2015-12-30 |  |  | 67
58 | JUJUY | ABRA PAMPA | ABRA PAMPA | JAP009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 70% | 2015-12-30 |  |  | 5
59 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO126 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 75% | 2015-12-30 |  |  | 1
60 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI061 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2015-12-30 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 3
61 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1993 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 65 | 75% | 2015-12-30 |  |  | 3
62 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 338 | 51% | 2016-01-22 |  |  | 19
63 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
64 | SALTA | CHICOANA | EL CARRIL | SCA011 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1000 | 94% | 2014-02-25 |  |  | 65
65 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2088 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1600 | 95% | 2014-04-01 |  |  | 100
66 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 85% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
67 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2201 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6370 | 93% | 2014-10-15 |  |  | 305
68 | SALTA | SAN MARTIN | EMBARCACION | SEM085 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5450 | 95% | 2014-10-28 |  |  | 366
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2188 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 150 | 95% | 2015-01-07 |  |  | 18
70 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
71 | SALTA | LA POMA | COBRES | SCO002 | I/911 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1840 | 85% | 2015-03-25 |  |  | 70
72 | SALTA | SAN MARTIN | GRAL. MOSCONI | SMO068 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3430 | 92% | 2015-08-07 |  |  | 221
73 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF155 | I/910 | [6 empty] | 76 | 2500 | 88% | 2015-08-27 |  |  | NO | [12 empty] | 1
[12 empty] | 51 | 1200 | 88% | 2015-08-27
74 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1638 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4000 | 88% | 2015-09-09 |  |  | 208
75 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2092 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2800 | 90% | 2015-09-21 |  |  | 200
76 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL290 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2015-10-14 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1
77 | SALTA | SALTA | METAN | SME239 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2015-10-20 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 1
78 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE135 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4980 | 87% | 2015-10-21 |  |  | 307
79 | SALTA | GRAL. GÜEMES | EL BORDO | SBO040 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 490 | 95% | 2015-11-05 |  |  | 40
80 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2218 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 540 | 100% | 2015-11-10 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 25
81 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL293 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 125 | 90% | 2015-11-12 |  |  | 1
82 | SALTA | CHICOANA | EL CARRIL | SCA015 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 810 | 90% | 2015-11-18 |  |  | 54
83 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5740 | 85% | 2015-11-25 |  |  | 382
84 | SALTA | ANTA | J.V.GONZALEZ | SJG009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 930 | 90% | 2015-12-01 |  |  | 50
85 | SALTA | CAMPO SANTO | CAMPO SANTO | SCS051 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 135 | 90% | 2015-11-30 |  |  | 8
86 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2301 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 100% | 2015-12-01 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 1
87 | SALTA | METAN | METAN | SME215 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 95% | 2015-12-11 |  |  | 1
88 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF250-I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 900 | 90% | 2015-12-16
89 | SALTA | ANTA | LAS LAJITAS | SLL007 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 520 | 75% | 2015-12-16 |  |  | 40
90 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE091 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 450 | 90% | 2015-12-21 |  |  | 6
91 | SALTA | GRAL. GÜEMES | GRAL. GÜEMES | SGG208 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 90% | 2015-12-18 |  |  | 5
92 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 75% | 2015-12-21 |  |  | 20
93 | SALTA | LA VIÑA | LA VIÑA | SLV001 | I/910 | 102 | 505 | 100% | 2015-12-21 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | [6 empty] | NO | [11 empty] | 1
94 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL297 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 90% | 2015-12-22 |  |  | 1
95 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA170 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 90% | 2015-12-22 |  |  | 1
96 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE168 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 80% | 2016-01-14 |  |  | 1
97 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA545 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 80% | 2016-01-15 |  |  | 1
98 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE167 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5000 | 45% | 2016-01-15 |  |  | 112
99 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2161 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 25% | 2016-01-20 |  |  | 1
100 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2268 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 75% | 2016-01-27 |  |  | 3
101 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE15414 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27925 | 90% | 2011-10-04 |  |  | 2000
102 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE13303 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15160 | 70% | 2011-10-26 |  |  | 1450
103 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE2848 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1335 | 70% | 2011-12-06 |  |  | 80
104 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
105 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE17927 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 165.4 | 90% | 2015-02-16 |  |  | 85 | 1
106 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16903 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16025 | 80% | 2015-05-11 |  |  | 892
107 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17746 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 726 | 90% | 2015-06-18 |  |  | 30
108 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17748 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2135 | 90% | 2015-07-10 |  |  | 97
109 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17751 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2054 | 100% | 2015-07-17 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | 108
110 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17745 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3723 | 85% | 2015-07-28 |  |  | 214
111 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17747 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 674 | 100% | 2015-08-10 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | 27
112 | SANTIAGO | LA BANDA | CLODOMIRA | ACL 17412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1296 | 80% | 2015-08-11 |  |  |  | 1
113 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16989 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 259.5 | 90% | 2015-08-18 |  |  | 120
114 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17750 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2366 | 85% | 2015-09-01 |  |  | 170
115 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17744 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7730 | 80% | 2015-10-07 |  |  | 424
116 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15689 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1646.5 | 65% | 2015-11-16 |  |  | 100
117 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 25% | 2015-11-16 |  |  | 353
118 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17742 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6485 | 40% | 2015-11-17 |  |  | 395
119 | SANTIAGO | LA BANDA | BANDA | ALB 18070 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 100% | 2015-11-23 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 1
120 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17626 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 38.1 | 100% | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 2016-01-26 |  | 1
121 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18501 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 90% | 2016-01-12 |  |  | 3
122 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA15473 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9092 | 100% | 2013-07-02 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 73 |  |  | 73
|  |  |  | TFA15473 II | [20 empty] | 100% |  | 2015-03-28 | 2015-03-28 | 90 |  |  | 33
|  |  |  | TFA15473 III | [20 empty] | 49% |  |  |  | 80
|  |  |  | TFA15473 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 71
123 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM4531 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4229 | 90% | 2014-01-13 |  |  | 252
124 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
125 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
126 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM4044 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4644 | 100% | 2014-03-21 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 105 |  |  | 63
|  |  |  | TSM4044 II | [20 empty] | 36% |  |  |  | 104
127 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | TSP16861 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2405 | 100% | 2014-03-25 | 2015-04-25 | 2015-04-25 | 100 |  |  | 0
|  |  |  | TSP16861 II | [20 empty] | 90% |  |  |  | 50
128 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA12430 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30229 | 100% | 2012-06-27 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 293 |  |  | 24
|  |  |  | TMA12430 II | [20 empty] | 100% |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 279 |  |  | 0
|  |  |  | TMA12430 III | [20 empty] | 100% |  | 2014-09-10 | 2014-09-10 |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | TMA12430 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 216
|  |  |  | TMA12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
129 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
130 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ17395 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1672 | 100% | 2014-09-19 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 99 |  |  | 97
|  |  |  | TVQ17395 II | [19 empty] | 3025 | 0% |  |  |  | 150
131 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM16919 I | I/910 | [18 empty] | 9787 | 100% | 2014-11-18 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 396 |  |  | 170
|  |  |  | TSM16919 II | [13 empty] | NO | [6 empty] | 82% |  |  |  | 243
132 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA16172 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 274 | 100% | 2015-03-18 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | TTA16172 II | [20 empty] | 0% |  |  |  | 7
133 | TUCUMAN | J.B. ALBERDI | ALBERDI | TAL 12513 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4618 | 95% | 2015-06-12 |  |  | 254
134 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 16181 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32736 | 69% | 2015-06-09 |  |  | 200
|  |  |  | TMA 16181 II | [20 empty] | 63% | 2015-09-21 |  |  | 451
|  |  |  | TMA 16181 III | [20 empty] | 73% | 2015-09-11 |  |  | 510
|  |  |  | TMA 16181 IV | [20 empty] | 73% | 2015-07-01 |  |  | 660
|  |  |  | TMA 16181 V | [20 empty] | 71% | 2015-09-14 |  |  | 679
135 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 17348 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4944 | 100% | 2015-05-29 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 120 |  |  | 103
|  |  |  | TAD 17348 II | [20 empty] | 0% |  |  |  | 130
|  |  |  | TAD 17348 III | [20 empty] | 0% |  |  |  | 140
136 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA 17285 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5284 | 90% | 2015-07-20 |  |  | 204
137 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16967 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 95% | 2015-07-27 |  |  | 5
138 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 16970 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 90% | 2015-07-29 |  |  |  |  | 1
139 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 15885 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 350 | 90% | 2015-08-18 |  |  | 21
140 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 17546 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 545 | 85% | 2015-08-21 |  |  | 30
141 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16822 - I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1208 | 100% | 2015-08-26 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 74 |  |  | 0
|  |  |  | TYB 16822 - II | [19 empty] | 1577 | 0% |  |  |  | 87
|  |  |  | TYB 16822 - III | [19 empty] | 450 | 0% |  |  |  | 44
|  |  |  | TYB 16822 - IV | [19 empty] | 2273 | 0% |  |  |  | 159
142 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 10199 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1297 | 95% | 2015-09-14 |  |  | 41
143 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LOS POCITOS | TPO 14974 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6977 | 90% | 2015-09-28 |  |  | 342 |  |  | 0
144 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 1009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 688 | 85% | 2015-09-16 |  |  | 10
145 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 15125 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2418 | 95% | 2015-09-28 |  |  | 150
146 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16932 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 168 | 90% | 2015-10-01 |  |  | 12
147 | TUCUMAN | LULES | LULES | TLU 17444 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4150 | 29% | 2015-10-13 |  |  | 300
148 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | CRUZ ALTA | TAD 18065 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 90% | 2015-10-05 |  |  | 1
149 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 515 | 81% | 2015-10-07 |  |  | 43
150 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 18074 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2015-10-22 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | 1 |  |  | 0
151 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16676 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 695 | 50% | 2015-10-26 |  |  | 72
152 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 13499 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2140 | 20% | 2015-11-12 |  |  | 116
153 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18012 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 180 | 100% | 2015-11-11 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 10 |  |  | 0
154 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 15348 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 100% | 2015-11-25 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 7 |  |  | 0
155 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16546 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 100% | 2015-11-20 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 1 |  |  | 0
156 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 16434 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 70% | 2015-12-14 |  |  | 9
157 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 12571 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 102 | 100% | 2015-12-04 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 5 |  |  | 0
158 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17075 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1995 | 70% | 2015-12-11 |  |  | 101
159 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 14041 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 120 | 95% | 2015-12-01 |  |  | 9
160 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 17836 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 64 | 90% | 2015-12-21 |  |  | 4
161 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16720 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 339 | 90% | 2015-12-22 |  |  | 30
162 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 9597 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 81 | 100% | 2015-12-11 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 7 |  |  | 0
163 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17704 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 95% | 2015-12-11 |  |  | 10
164 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16730 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 27 | 100% | 2015-12-17 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 1 |  |  | 0
165 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17668 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2015-12-16 |  |  | 3
166 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18084 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 95% | 2015-12-28 |  |  | 2
167 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18185 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 90% | 2015-12-29 |  |  | 3
168 | TUCUMAN | LEALES | VILLA FIAD | TVF 17636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 50% | 2016-01-12 |  |  | 2
169 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 17468 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 11 | 95% | 2016-01-15 |  |  | 1
170 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 15521 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 90% | 2016-01-04 |  |  | 2
171 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17448 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 50% | 2016-01-07 |  |  | 28
172 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 17504 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4491 | 2% | 2016-01-22 |  |  | 229
Formulas:
FECHA = [1]Hoja1!H60

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1228 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1250 | 95% | 2007-10-12 |  |  | 110
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 74% | 2001-05-28 |  |  | 114
4 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
5 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15
6 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 13516 - I | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4521 | 100% | 2009-11-12 | 2009-12-15 | 2009-12-15 |  | 15 |  | 15
|  |  |  | TYB 13516 -II | [20 empty] | 100% |  | 2010-04-27 | 2010-04-27 | 152 |  |  | 117
|  |  |  | TYB 13516 - III | [20 empty] | 100% |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 76 |  |  | 60
|  |  |  | TYB 13516 - IV | [20 empty] | 75% |  |  |  | 76

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235
3 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | 9933 | ENRG/CRyS/GAL N° 5573/07 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26824 | 40% | 2006-08-01 |  | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 1259
4 | TUCUMAN | AGUILARES | AGUILARES | 10998 | ENRG/GDyE/GAL/GD N° 3399/06 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 59662 | 64% | 2008-02-01 |  | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-03/04/2012-11/09/2012-04/01/2013 | 3848