## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
5 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 1% | 2013-11-06 |  |  | 1
6 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 295 | 76% | 2015-05-08 |  |  | 17
7 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP051 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2650 | 90% | 2015-06-16 |  |  | 212
8 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE184 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1890 | 75% | 2015-07-31 |  |  | 145
9 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA434 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 75% | 2015-09-09 |  |  | 60
10 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1791 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1100 | 75% | 2015-09-30 |  |  | 83
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1956 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 580 | 90% | 2015-10-08 |  |  | 41
12 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
13 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA488 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1773 | 70% | 2015-11-16 |  |  | 57
14 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 67% | 2015-12-02 |  |  | 1
15 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1641 | 71% | 2015-12-04 |  |  | 116
16 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 165 | 75% | 2015-12-28 |  |  | 10
17 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA342 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1209 | 1% | 2015-12-30 |  |  | 67
18 | JUJUY | ABRA PAMPA | ABRA PAMPA | JAP009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 100% | 2015-12-30 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 5
19 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1998 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 630 | 100% | 2016-02-16 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 44
20 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA054 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 980 | 85% | 2016-02-16 |  |  | 46
21 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2040 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 100% | 2016-02-26 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 1
22 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA122 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 85% | 2016-03-08 |  |  | 7
23 | JUJUY | SAN PEDRO | FRAILE PINTADO | JFP051 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 215 | 100% | 2016-03-30 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | 1
24 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1982 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 72% | 2016-04-12 |  |  | 1
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2058 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 90% | 2016-04-15 |  |  | 5
26 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS298 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 85% | 2016-04-15 |  |  | 78
27 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2053 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2016-04-20 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 1
28 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS311 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 118.5 | 100% | 2016-04-20 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 14
29 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA141 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 71% | 2016-04-27 |  |  | 3
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1994 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5963 | 61% | 2016-04-29 |  |  | 110
31 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA515 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 75% | 2016-05-03 |  |  | 2
32 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1921 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 372 | 70% | 2016-05-05 |  |  | 30
33 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS306 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 39.14 | 100% | 2016-05-15 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2
34 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | LOZANO | JLO031 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 171 | 100% | 2016-05-17 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 7
35 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2059 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 520 | 70% | 2016-05-30 |  |  | 48
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 12% | 2016-06-02 |  |  | 362
37 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA145 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 75% | 2016-06-03 |  |  | 6
38 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | SAN PABLO DE REYES | JPR037 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 126 | 100% | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2
39 | JUJUY | SAN PEDRO | FRAILE PINTADO | JFP057 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 670 | 85% | 2016-06-07 |  |  | 46
40 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR096 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-06-23 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2
41 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1954 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 100% | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 4
42 | JUJUY | SAN PEDRO | EL CARMEN | JCA140 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 90% | 2016-06-24 |  |  | 1
43 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1968 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 72% | 2016-06-27 |  |  | 3
44 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2043 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 100% | 2016-06-27 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 3
45 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS308 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 419.9 | 70% | 2016-07-01 |  |  | 38
46 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA512 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 70% | 2016-07-05 |  |  | 1
47 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA146 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 70% | 2016-07-04 |  |  | 1
48 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2079 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 75% | 2016-07-07 |  |  | 1
49 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1491 | 10% | 2016-07-11 |  |  | 90
50 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA518 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 70% | 2016-07-14 |  |  | 1
51 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2062 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13 | 75% | 2016-07-22 |  |  | 1
52 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ011 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 70% | 2016-07-22 |  |  | 1
53 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | SAN SALVADOR DE JUJUY | JSS2073 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 44 | 70% | 2016-07-28 |  |  | 1
54 | JUJUY | LEDESMA | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | JLS253 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 70% | 2016-07-28 |  |  | 1
55 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
56 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 85% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
57 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2201 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6370 | 93% | 2014-10-15 |  |  | 305
58 | SALTA | SAN MARTIN | EMBARCACION | SEM085 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5450 | 95% | 2014-10-28 |  |  | 366
59 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
60 | SALTA | LA POMA | COBRES | SCO002 | I/911 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1840 | 85% | 2015-03-25 |  |  | 70
61 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF155 | I/910 | [6 empty] | 76 | 2500 | 95% | 2015-08-27 |  |  | NO | [12 empty] | 1
[12 empty] | 51 | 1200 | 95% | 2015-08-27
62 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5740 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 382
63 | SALTA | ANTA | J.V.GONZALEZ | SJG009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 930 | 95% | 2015-12-01 |  |  | 50
64 | SALTA | ANTA | LAS LAJITAS | SLL007 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 520 | 75% | 2015-12-16 |  |  | 40
65 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 100% | 2015-12-21 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 20
66 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE167 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5000 | 90% | 2016-01-15 |  |  | 112
67 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2161 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 80% | 2016-01-20 |  |  | 1
68 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2292 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1070 | 89% | 2016-02-29 |  |  | 22
69 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2261 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2016-03-09 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 3
70 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1850 | 70% | 2016-03-09 |  |  | 177
71 | SALTA | CHICOANA | CHICOANA | SCH013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 735 | 90% | 2016-03-09 |  |  | 40
72 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5620 | 90% | 2016-03-17 |  |  | 255
73 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2016-04-28 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1
74 | SALTA | METAN | METAN | SME258 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-05-04 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 1
75 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL298 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 115 | 100% | 2016-05-06 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1
76 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE169 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3700 | 85% | 2016-05-19 |  |  | 169
77 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL299 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 100% | 2016-05-26 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1
78 | SALTA | SAN MARTIN | GRAL. MOSCONI | SMO080 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 100% | 2016-05-24 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 3
79 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU187 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-06-24 |  |  | 1
80 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL152 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 180 | 90% | 2016-05-27 |  |  | 5
81 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2324 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 500 | 90% | 2016-06-13 |  |  | 36
82 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE170 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 100% | 2016-06-23 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 6
83 | SALTA | SAN LORENZO | SAN LORENZO | SSL300 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-28 | 1
84 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2309 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 90% | 2016-07-22 |  |  | 7
85 | SALTA | TARTAGAL | TARTAGAL | STA576 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-07-22 |  |  | 1
86 | SALTA | SAN LUIS | SAN LUIS | SLU227 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 96% | 2016-07-22 |  |  | 2
87 | SALTA | ROSARIO DE LERMA | ROSARIO DE LERMA | SRL158 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-07-28 |  |  | 20
88 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1792 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 690 | 85% | 2016-07-13 |  |  | 29
89 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR447 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 95% | 2016-07-19 |  |  | 2
90 | SALTA | SAN LUIS | SAN LUIS | SLU231 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 90% | 2016-07-20 |  |  | 1
91 | SALTA | GRAL. GUEMES | CAMPO SANTO | SCS054 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2016-07-11 |  |  | 2
92 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2329 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 90% | 2016-07-13 |  |  | 1
93 | SALTA | GRAL. GUEMES | CAMPO SANTO | SCS053 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 295 | 85% | 2016-07-12 |  |  | 16
94 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE13303 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15160 | 85% | 2011-10-26 |  |  | 1450
95 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE2848 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1335 | 80% | 2011-12-06 |  |  | 80
96 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
97 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16903 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16025 | 85% | 2015-05-11 |  |  | 892
98 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17746 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 726 | 95% | 2015-06-18 |  |  | 30
99 | SANTIAGO | LA BANDA | CLODOMIRA | ACL 17412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1296 | 90% | 2015-08-11 |  |  |  | 1
100 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17750 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2559 | 100% | 2015-09-01 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 170
101 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17744 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7730 | 85% | 2015-10-07 |  |  | 424
102 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 80% | 2015-11-16 |  |  | 353
103 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17742 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6485 | 85% | 2015-11-17 |  |  | 395
104 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17738 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5030 | 85% | 2016-03-29 |  |  | 260
105 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 16196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 90% | 2016-04-01 |  |  |  |  | 1
106 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17410 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 85% | 2016-04-10 |  |  | 31
107 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17743 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1839 | 80% | 2016-04-18 |  |  | 93
108 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18585 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1669 | 90% | 2016-05-19 |  |  |  |  | 1
109 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3362.7 | 75% | 2016-06-02 |  |  | 261
110 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18591 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 34 | 100% | 2016-06-22 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1
111 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18592 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 33 | 100% | 2016-06-24 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  | 1
112 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18540 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 100% | 2016-06-27 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2
113 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 101.5 | 80% | 2016-07-15 |  |  | 8
114 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA15473 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9092 | 100% | 2013-07-02 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 73 |  |  | 73
|  |  |  | TFA15473 II | [20 empty] | 100% |  | 2015-03-28 | 2015-03-28 | 90 |  |  | 86
|  |  |  | TFA15473 III | [20 empty] | 49% |  |  |  | 80
|  |  |  | TFA15473 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 71
115 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
116 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
117 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM4044 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4644 | 100% | 2014-03-21 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 105 |  |  | 64
|  |  |  | TSM4044 II | [20 empty] | 36% |  |  |  | 104
118 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | TSP16861 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2405 | 100% | 2014-03-25 | 2015-04-25 | 2015-04-25 | 100 |  |  | 3
|  |  |  | TSP16861 II | [20 empty] | 90% |  |  |  | 50
119 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA12430 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30229 | 100% | 2012-06-27 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 293 |  |  | 25
|  |  |  | TMA12430 II | [20 empty] | 100% |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 279 |  |  | 0
|  |  |  | TMA12430 III | [20 empty] | 100% |  | 2014-09-10 | 2014-09-10 |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | TMA12430 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 216
|  |  |  | TMA12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
120 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
121 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ17395 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1672 | 100% | 2014-09-19 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 99 |  |  | 97
|  |  |  | TVQ17395 II | [19 empty] | 3025 | 0% |  |  |  | 150
122 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA16172 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 274 | 100% | 2015-03-18 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | TTA16172 II | [20 empty] | 0% |  |  |  | 7
123 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 16181 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32736 | 69% | 2015-06-09 |  |  | 200
|  |  |  | TMA 16181 II | [20 empty] | 88% | 2015-09-21 |  |  | 451
|  |  |  | TMA 16181 III | [20 empty] | 76% | 2015-09-11 |  |  | 510
|  |  |  | TMA 16181 IV | [20 empty] | 85% | 2015-07-01 |  |  | 660
|  |  |  | TMA 16181 V | [20 empty] | 73% | 2015-09-14 |  |  | 679
124 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 17348 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4944 | 100% | 2015-05-29 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 120 |  |  | 104
|  |  |  | TAD 17348 II | [20 empty] | 0% |  |  |  | 130
|  |  |  | TAD 17348 III | [20 empty] | 0% |  |  |  | 140
125 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 15885 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 350 | 100% | 2015-08-18 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 21
126 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 17546 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 545 | 100% | 2015-08-21 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 30
127 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16822 - I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1208 | 100% | 2015-08-26 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 74 |  |  | 58
|  |  |  | TYB 16822 - II | [19 empty] | 1577 | 100% |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 87
|  |  |  | TYB 16822 - III | [19 empty] | 450 | 100% |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 44
|  |  |  | TYB 16822 - IV | [19 empty] | 2273 | 0% |  |  |  | 159
128 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LOS POCITOS | TPO 14974 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6977 | 95% | 2015-09-28 |  |  | 342
129 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16676 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 695 | 90% | 2015-10-26 |  |  | 72
130 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 13499 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2140 | 75% | 2015-11-12 |  |  | 116
131 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17075 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1995 | 70% | 2015-12-11 |  |  | 101
132 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17668 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2015-12-16 |  |  | 3
133 | TUCUMAN | LEALES | VILLA FIAD | TVF 17636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 70% | 2016-01-12 |  |  | 2
134 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 17504 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4491 | 79% | 2016-01-22 |  |  | 229
135 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16926 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 100% | 2016-02-15 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 2 |  |  | 0
136 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10424 | 85% | 2016-02-15 |  |  | 560
137 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 17837 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2233 | 100% | 2016-02-25 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 100 |  |  | 0
138 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 358 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7112 | 70% | 2016-02-16 |  |  | 350
139 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 17831 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1271 | 92% | 2016-03-15 |  |  | 29
140 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 871 | 85% | 2016-03-17 |  |  | 50
141 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 15959 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 871 | 84% | 2016-03-17 |  |  | 50
142 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5345 | 68% | 2016-04-20 |  |  | 450
143 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17503 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4550 | 76% | 2016-04-20 |  |  | 300
144 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17333 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 930 | 85% | 2016-05-20 |  |  | 70
145 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 16177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1350 | 85% | 2016-05-16 |  |  | 46
146 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17296 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 375 | 80% | 2016-06-16 |  |  | 20
147 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18528 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2016-06-27 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2 |  |  | 0
148 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 18261 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 14/06/169 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 1 |  |  | 0
149 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18530 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 100% | 2016-06-24 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1 |  |  | 0
150 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16663 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 100% | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 1 |  |  | 0
151 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18510 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 95% | 2016-06-29 |  |  | 2
152 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18176 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 71 | 100% | 2016-06-28 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 6 |  |  | 0
153 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18144 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2016-07-14 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 1 |  |  | 0
154 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17446 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 105 | 90% | 2016-07-05 |  |  | 6
155 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 17352 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 85% | 2016-07-13 |  |  | 2
156 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17802 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1366 | 50% | 2016-07-06 |  |  |  |  | 1
157 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18587 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 85% | 2016-07-19 |  |  | 2
158 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17870 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 85% | 2016-07-25 |  |  | 1
Formulas:
FECHA = [1]Hoja1!H60

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1228 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1250 | 95% | 2007-10-12 |  |  | 110
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 74% | 2001-05-28 |  |  | 114
4 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
5 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15
6 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 13516 - I | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4521 | 100% | 2009-11-12 | 2009-12-15 | 2009-12-15 |  | 15 |  | 15
|  |  |  | TYB 13516 -II | [20 empty] | 100% |  | 2010-04-27 | 2010-04-27 | 152 |  |  | 117
|  |  |  | TYB 13516 - III | [20 empty] | 100% |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 76 |  |  | 60
|  |  |  | TYB 13516 - IV | [20 empty] | 75% |  |  |  | 76

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235
3 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | 9933 | ENRG/CRyS/GAL N° 5573/07 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26824 | 40% | 2006-08-01 |  | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 1259 |  |  | 165
4 | TUCUMAN | AGUILARES | AGUILARES | 10998 | ENRG/GDyE/GAL/GD N° 3399/06 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 59662 | 64% | 2008-02-01 |  | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-03/04/2012-11/09/2012-04/01/2013 | 3848 |  |  | 739