## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
5 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 1% | 2013-11-06 |  |  | 1
6 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 295 | 76% | 2015-05-08 |  |  | 17
7 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP051 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2650 | 85% | 2015-06-16 |  |  | 212
8 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1295 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2390 | 100% | 2015-06-23 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 161
9 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE184 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1890 | 75% | 2015-07-31 |  |  | 145
10 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA434 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 72% | 2015-09-09 |  |  | 60
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1791 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1100 | 75% | 2015-09-30 |  |  | 83
12 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1956 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 580 | 85% | 2015-10-08 |  |  | 41
13 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
14 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1606 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 780 | 100% | 2015-10-26 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 85
15 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA488 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1773 | 27% | 2015-11-16 |  |  | 57
16 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE315 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2015-11-19 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 1
17 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 67% | 2015-12-02 |  |  | 1
18 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1641 | 70% | 2015-12-04 |  |  | 116
19 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE325 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 165 | 75% | 2015-12-28 |  |  | 10
20 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1964 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 100% | 2015-12-30 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 8
21 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA342 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1209 | 1% | 2015-12-30 |  |  | 67
22 | JUJUY | ABRA PAMPA | ABRA PAMPA | JAP009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 85% | 2015-12-30 |  |  | 5
23 | JUJUY | EL CARMEN | MONTERRICO | JMO126 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2015-12-30 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 1
24 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1998 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 630 | 85% | 2016-02-16 |  |  | 44
25 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA054 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 980 | 75% | 2016-02-16 |  |  | 46
26 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2040 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 75% | 2016-02-26 |  |  | 1
27 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2042 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 175 | 100% | 2016-03-04 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 9
28 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI058 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2016-03-08 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1
29 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA122 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 75% | 2016-03-08 |  |  | 7
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1991 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 100% | 2016-03-14 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 4
31 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP266 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2016-03-23 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1
32 | JUJUY | SAN PEDRO | FRAILE PINTADO | JFP051 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 215 | 90% | 2016-03-30 |  |  |  | 1
33 | JUJUY | TILCARA | PURMAMARCA | JPU021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2016-03-31 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 1
34 | JUJUY | TILCARA | PURMAMARCA | JTI059 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9 | 100% | 2016-04-08 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1
35 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1982 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 70% | 2016-04-12 |  |  | 1
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2026 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2016-04-13 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 4
37 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2058 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 72% | 2016-04-15 |  |  | 5
38 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS298 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 70% | 2016-04-15 |  |  | 78
39 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7 | 100% | 2016-04-19 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 1
40 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2053 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 72% | 2016-04-20 |  |  | 1
41 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS311 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 118.5 | 85% | 2016-04-20 |  |  | 14
42 | JUJUY | PERICO | SANTO DOMINGO | JSD059 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2016-04-20 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 4
43 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA141 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 70% | 2016-04-27 |  |  | 3
44 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2056 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2016-04-28 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 2
45 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1994 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5963 | 31% | 2016-04-29 |  |  | 110
46 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA515 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 72% | 2016-05-03 |  |  | 2
47 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2037 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19 | 100% | 2016-05-04 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 1
48 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1921 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 372 | 70% | 2016-05-05 |  |  | 30
49 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | LOZANO | JLO033 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 85 | 100% | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3
50 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | SAN PABLO DE REYES | JPR036 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 100% | 2016-05-11 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2
51 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS306 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 39.14 | 85% | 2016-05-15 |  |  | 2
52 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | LOZANO | JLO031 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 171 | 70% | 2016-05-17 |  |  | 7
53 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2059 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 520 | 70% | 2016-05-30 |  |  | 48
54 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 6% | 2016-06-02 |  |  | 362
55 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA145 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 75% | 2016-06-03 |  |  | 6
56 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | SAN PABLO DE REYES | JPR037 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 126 | 75% | 2016-06-08 |  |  | 2
57 | JUJUY | SAN PEDRO | FRAILE PINTADO | JFP057 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 670 | 15% | 2016-06-07 |  |  | 46
58 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR086 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 79 | 90% | 2016-06-23 |  |  | 2
59 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1954 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 70% | 2016-06-30 |  |  | 4
60 | JUJUY | SAN PEDRO | EL CARMEN | JCA140 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 75% | 2016-06-24 |  |  | 1
61 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1968 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 46 | 70% | 2016-06-27 |  |  | 3
62 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2043 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 70% | 2016-06-27 |  |  | 3
63 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
64 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2088 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1600 | 100% | 2014-04-01 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 100
65 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 85% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
66 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2201 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6370 | 93% | 2014-10-15 |  |  | 305
67 | SALTA | SAN MARTIN | EMBARCACION | SEM085 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5450 | 95% | 2014-10-28 |  |  | 366
68 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
69 | SALTA | LA POMA | COBRES | SCO002 | I/911 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1840 | 85% | 2015-03-25 |  |  | 70
70 | SALTA | SAN MARTIN | GRAL. MOSCONI | SMO068 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3430 | 100% | 2015-08-07 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 221
71 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF155 | I/910 | [6 empty] | 76 | 2500 | 95% | 2015-08-27 |  |  | NO | [12 empty] | 1
[12 empty] | 51 | 1200 | 95% | 2015-08-27
72 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1638 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4000 | 100% | 2015-09-09 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 208
73 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5740 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 382
74 | SALTA | ANTA | J.V.GONZALEZ | SJG009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 930 | 95% | 2015-12-01 |  |  | 50
75 | SALTA | ANTA | LAS LAJITAS | SLL007 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 520 | 75% | 2015-12-16 |  |  | 40
76 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 90% | 2015-12-21 |  |  | 20
77 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA545 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 100% | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 1
78 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE167 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5000 | 90% | 2016-01-15 |  |  | 112
79 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2161 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 80% | 2016-01-20 |  |  | 1
80 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2292 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1070 | 89% | 2016-02-29 |  |  | 22
81 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2261 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 95% | 2016-03-09 |  |  | 3
82 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1850 | 70% | 2016-03-09 |  |  | 177
83 | SALTA | CHICOANA | CHICOANA | SCH013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 735 | 90% | 2016-03-09 |  |  | 40
84 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5620 | 90% | 2016-03-17 |  |  | 255
85 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2336 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 100% | 2016-04-25 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 4
86 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF260 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 90 | 100% | 2016-04-27 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 3
87 | SALTA | R. DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF269 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 95% | 2016-04-28 |  |  | 1
88 | SALTA | METAN | METAN | SME259 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2016-04-29 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 1
89 | SALTA | METAN | METAN | SME258 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 90% | 2016-05-04 |  |  | 1
90 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2369 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 100% | 2016-05-03 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 1
91 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE171 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 100% | 2016-05-06 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2
92 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL298 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 115 | 90% | 2016-05-06 |  |  | 1
93 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE169 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3700 | 22% | 2016-05-19 |  |  | 169
94 | SALTA | SAN MARTIN | SALVADOR MAZZA | SSM173 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-05-18 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 1
95 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL299 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 8% | 2016-05-26 |  |  | 1
96 | SALTA | SAN MARTIN | GRAL. MOSCONI | SMO080 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 90% | 2016-05-24 |  |  | 3
97 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA188 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 100% | 2016-05-23 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 1
98 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA201 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 100% | 2016-05-26 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 1
99 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU187 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-06-24 |  |  | 1
100 | SALTA | R. DE LERMA | R. DE LERMA | SRL152 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 180 | 89% | 2016-05-27 |  |  | 5
101 | SALTA | LA CALDERA | VAQUEROS | SVA200 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 1
102 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2291 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2
103 | SALTA | SAN MARTIN | SALVADOR MAZZA | SSM170 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-06-07 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 1
104 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2373 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-06-08 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 1
105 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2324 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 500 | 86% | 2016-06-13 |  |  | 36
106 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE170 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 94% | 2016-06-23 |  |  | 6
107 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE13303 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15160 | 85% | 2011-10-26 |  |  | 1450
108 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE2848 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1335 | 80% | 2011-12-06 |  |  | 80
109 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
110 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16903 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16025 | 85% | 2015-05-11 |  |  | 892
111 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17746 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 726 | 95% | 2015-06-18 |  |  | 30
112 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17745 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3636 | 100% | 2015-07-28 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 214
113 | SANTIAGO | LA BANDA | CLODOMIRA | ACL 17412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1296 | 90% | 2015-08-11 |  |  |  | 1
114 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17750 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2366 | 95% | 2015-09-01 |  |  | 170
115 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17744 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7730 | 85% | 2015-10-07 |  |  | 424
116 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 15689 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1693 | 100% | 2015-11-16 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 100
117 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 80% | 2015-11-16 |  |  | 353
118 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17742 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6485 | 85% | 2015-11-17 |  |  | 395
119 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17514 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 180.7 | 100% | 2016-02-24 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 12
120 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17738 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5030 | 75% | 2016-03-29 |  |  | 260
121 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 16196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 90% | 2016-04-01 |  |  |  |  | 1
122 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17410 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 85% | 2016-04-10 |  |  | 31
123 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17743 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1839 | 75% | 2016-04-18 |  |  | 93
124 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18585 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1785 | 85% | 2016-05-19 |  |  |  |  | 1
125 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3362.7 | 40% | 2016-06-02 |  |  | 261
126 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18591 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 85% | 2016-06-22 |  |  | 1
127 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18592 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 33 | 85% | 2016-06-24 |  |  |  | 1
128 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18540 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 52 | 70% | 2016-06-27 |  |  | 2
129 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA15473 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 9092 | 100% | 2013-07-02 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 73 |  |  | 73
|  |  |  | TFA15473 II | [20 empty] | 100% |  | 2015-03-28 | 2015-03-28 | 90 |  |  | 86
|  |  |  | TFA15473 III | [20 empty] | 49% |  |  |  | 80
|  |  |  | TFA15473 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 71
130 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
131 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
132 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM4044 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4644 | 100% | 2014-03-21 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 105 |  |  | 64
|  |  |  | TSM4044 II | [20 empty] | 36% |  |  |  | 104
133 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | TSP16861 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2405 | 100% | 2014-03-25 | 2015-04-25 | 2015-04-25 | 100 |  |  | 3
|  |  |  | TSP16861 II | [20 empty] | 90% |  |  |  | 50
134 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA12430 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30229 | 100% | 2012-06-27 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 293 |  |  | 25
|  |  |  | TMA12430 II | [20 empty] | 100% |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 279 |  |  | 0
|  |  |  | TMA12430 III | [20 empty] | 100% |  | 2014-09-10 | 2014-09-10 |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | TMA12430 IV | [20 empty] | 0% |  |  |  | 216
|  |  |  | TMA12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
135 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
136 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ17395 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1672 | 100% | 2014-09-19 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 99 |  |  | 97
|  |  |  | TVQ17395 II | [19 empty] | 3025 | 0% |  |  |  | 150
137 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA16172 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 274 | 100% | 2015-03-18 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | TTA16172 II | [20 empty] | 0% |  |  |  | 7
138 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 16181 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32736 | 69% | 2015-06-09 |  |  | 200
|  |  |  | TMA 16181 II | [20 empty] | 88% | 2015-09-21 |  |  | 451
|  |  |  | TMA 16181 III | [20 empty] | 76% | 2015-09-11 |  |  | 510
|  |  |  | TMA 16181 IV | [20 empty] | 75% | 2015-07-01 |  |  | 660
|  |  |  | TMA 16181 V | [20 empty] | 73% | 2015-09-14 |  |  | 679
139 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 17348 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4944 | 100% | 2015-05-29 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 120 |  |  | 104
|  |  |  | TAD 17348 II | [20 empty] | 0% |  |  |  | 130
|  |  |  | TAD 17348 III | [20 empty] | 0% |  |  |  | 140
140 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ 16970 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 100% | 2015-07-29 | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  |  | 1
141 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 15885 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 350 | 90% | 2015-08-18 |  |  | 21
142 | TUCUMAN | SIMOCA | SIMOCA | TSI 17546 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 545 | 90% | 2015-08-21 |  |  | 30
143 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16822 - I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1208 | 100% | 2015-08-26 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 74 |  |  | 58
|  |  |  | TYB 16822 - II | [19 empty] | 1577 | 100% |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 87
|  |  |  | TYB 16822 - III | [19 empty] | 450 | 0% |  |  |  | 44
|  |  |  | TYB 16822 - IV | [19 empty] | 2273 | 0% |  |  |  | 159
144 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LOS POCITOS | TPO 14974 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6977 | 95% | 2015-09-28 |  |  | 342
145 | TUCUMAN | MONTEROS | MONTEROS | TMO 10095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 688 | 100% | 2015-09-16 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 10
146 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16676 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 695 | 85% | 2015-10-26 |  |  | 72
147 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 13499 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2140 | 70% | 2015-11-12 |  |  | 116
148 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17075 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1995 | 70% | 2015-12-11 |  |  | 101
149 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17668 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2015-12-16 |  |  | 3
150 | TUCUMAN | LEALES | VILLA FIAD | TVF 17636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 70% | 2016-01-12 |  |  | 2
151 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17448 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 100% | 2016-01-07 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 28
152 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 17504 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4491 | 79% | 2016-01-22 |  |  | 229
153 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16819 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 196 | 100% | 2016-02-16 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 10
154 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16926 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 95% | 2016-02-15 |  |  | 2
155 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10424 | 82% | 2016-02-15 |  |  | 560
156 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 17837 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2233 | 85% | 2016-02-25 |  |  | 100
157 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 358 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7112 | 50% | 2016-02-16 |  |  | 350
158 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 17831 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1271 | 90% | 2016-03-15 |  |  | 29
159 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17387 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 871 | 82% | 2016-03-17 |  |  | 50
160 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18180 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 100% | 2016-03-28 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 1
161 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 15959 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 871 | 80% | 2016-03-17 |  |  | 50
162 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 15873 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 198 | 100% | 2016-04-07 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 13
163 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 15118 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 100% | 2016-04-20 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 6
164 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5345 | 58% | 2016-04-20 |  |  | 450
165 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17503 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4550 | 47% | 2016-04-20 |  |  | 300
166 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17333 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 930 | 80% | 2016-05-20 |  |  | 70
167 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 16177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1350 | 76% | 2016-05-16 |  |  | 46
168 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16572 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 290 | 100% | 2016-05-11 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 20
169 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18556 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 100% | 2016-05-24 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2
170 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17296 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 375 | 60% | 2016-06-16 |  |  | 20
171 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18528 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 85% | 2016-06-27 |  |  | 2
172 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 18261 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 95% | 14/06/169 |  |  | 1
173 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18530 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32 | 90% | 2016-06-24 |  |  | 1
174 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 16663 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 18 | 95% | 2016-06-21 |  |  | 1
175 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18510 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 42 | 85% | 2016-06-29 |  |  | 2
176 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18176 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 71 | 85% | 2016-06-28 |  |  | 6
177 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18546 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 100% | 2016-06-07 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 1
Formulas:
FECHA = [1]Hoja1!H60

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1228 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1250 | 95% | 2007-10-12 |  |  | 110
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 74% | 2001-05-28 |  |  | 114
4 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
5 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15
6 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 13516 - I | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4521 | 100% | 2009-11-12 | 2009-12-15 | 2009-12-15 |  | 15 |  | 15
|  |  |  | TYB 13516 -II | [20 empty] | 100% |  | 2010-04-27 | 2010-04-27 | 152 |  |  | 117
|  |  |  | TYB 13516 - III | [20 empty] | 100% |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 76 |  |  | 60
|  |  |  | TYB 13516 - IV | [20 empty] | 75% |  |  |  | 76

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235
3 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | 9933 | ENRG/CRyS/GAL N° 5573/07 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26824 | 40% | 2006-08-01 |  | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 1259 |  |  | 165
4 | TUCUMAN | AGUILARES | AGUILARES | 10998 | ENRG/GDyE/GAL/GD N° 3399/06 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 59662 | 64% | 2008-02-01 |  | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-03/04/2012-11/09/2012-04/01/2013 | 3848 |  |  | 739