## GN A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2063 | 75% | 2011-01-24 |  |  | 190
2 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS435 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1605 | 77% | 2011-02-15 |  |  | 122
3 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1682 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 300 | 85% | 2011-09-29 |  |  | 30
4 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1582 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2285 | 73% | 2011-12-15 |  |  | 100
5 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU021 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 1% | 2013-11-06 |  |  | 1
6 | JUJUY | TILCARA | TILCARA | JTI027 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 295 | 76% | 2015-05-08 |  |  | 17
7 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE184 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1890 | 75% | 2015-07-31 |  |  | 145
8 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA434 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 860 | 90% | 2015-09-09 |  |  | 60
9 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS278 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 20% | 2015-10-20 |  |  | 61
10 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA488 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1773 | 75% | 2015-11-16 |  |  | 57
11 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | V. JARDIN DE REYES | JJR095 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 85% | 2015-12-02 |  |  | 1
12 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU046 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1641 | 75% | 2015-12-04 |  |  | 116
13 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA342 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1209 | 1% | 2015-12-30 |  |  | 67
14 | JUJUY | TILCARA | MAIMARA | JMA054 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 980 | 100% | 2016-02-16 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 46
15 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS298 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 590 | 85% | 2016-04-15 |  |  | 78
16 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1994 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5963 | 75% | 2016-04-29 |  |  | 110
17 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1921 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 372 | 70% | 2016-05-05 |  |  | 30
18 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2059 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 520 | 100% | 2016-05-30 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 48
19 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1958 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4419 | 36% | 2016-06-02 |  |  | 362
20 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS308 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 419.9 | 70% | 2016-07-01 |  |  | 38
21 | JUJUY | PALPALA | PALPALA | JPA512 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 70 | 75% | 2016-07-05 |  |  | 1
22 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2028 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1491 | 70% | 2016-07-11 |  |  | 90
23 | JUJUY | YAVI | LA QUIACA | JLQ011 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 100% | 2016-07-22 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 1
24 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS253 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 45 | 90% | 2016-07-28 |  |  | 1
25 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2063 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 115 | 90% | 2016-08-02 |  |  | 1
26 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP275 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-08-02 |  |  | 1
27 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS320 | I/910 | 51 | 520 | 64% | 2016-08-04 | [8 empty] | NO | [12 empty] | 1
28 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU053 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 114 | 75% | 2016-08-05 |  |  | 9
29 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA139 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 800 | 70% | 2016-08-08 |  |  | 22
30 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2092 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2016-08-31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 1
31 | JUJUY | COCHINOCA | ABRA PAMPA | JAP011 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 22 | 100% | 2016-09-02 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 1
32 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2048 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 160 | 100% | 2016-09-08 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 1
33 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2067 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-09-09 |  |  | 1
34 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1400 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 770 | 70% | 2016-09-14 |  |  | 38
35 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2065 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2016-09-15 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2
36 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2007 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2533 | 19% | 2016-09-20 |  |  | 185
37 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2107 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2016-09-20 |  |  | 1
38 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP276 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26 | 85% | 2016-09-19 |  |  |  | 1
39 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1914 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 131 | 70% | 2016-09-23 |  |  | 4
40 | JUJUY | DR. M.BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 98 | 70% | 2016-09-27 |  |  | 1
41 | JUJUY | EL CARMEN | EL CARMEN | JCA147 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 100% | 2016-09-26 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 1
42 | JUJUY | EL CARMEN | PERICO | JPE348 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-09-27 |  |  | 1
43 | JUJUY | LEDESMA | LIB GRAL SAN MARTIN | JLS319 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 72% | 2016-09-29 |  |  | 2
44 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP274 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 85% | 2016-09-29 |  |  | 0 | 1
45 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2057 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 28 | 72% | 2016-10-03 |  |  | 1
46 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1999 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 38 | 90% | 2016-10-04 |  |  | 2
47 | JUJUY | EL CARMEN | SANTO DOMINGO | JSD058 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 350 | 70% | 2016-10-05 |  |  | 18
48 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2031 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 70% | 2016-10-11 |  |  | 1
49 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2016 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15 | 75% | 2016-10-12 |  |  | 1
50 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2078 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13.4 | 85% | 2016-10-12 |  |  | 1
51 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2022 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 70% | 2016-10-14 |  |  | 10
52 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS1938 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 517 | 40% | 2016-10-14 |  |  | 74
53 | JUJUY | LEDESMA | FRAILE PINTADO | JFP056 | I/910 | [7 empty] | 1850 | 35% | 42660 |  |  | NO | [12 empty] | 1
54 | JUJUY | HUMAHUACA | HUMAHUACA | JHU054 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 12 | 70% | 2016-10-19 |  |  |  | 1
55 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | LOZANO | JLO035 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 72% | 2016-10-21 |  |  | 4
56 | JUJUY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | JSP272 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 105 | 40% | 2016-10-25 |  |  | 6
57 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2106 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 70% | 2016-10-27 |  |  | 1
58 | JUJUY | DR. MANUEL BELGRANO | S.S.DE JUJUY | JSS2066 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 1% | 2016-10-31 |  |  | 4
59 | SALTA | ANTA | CNEL. MOLLINEDO | SML001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 50% | 2012-08-09 |  |  | SI | 1500 | 50% | 2012-08-09 |  |  | 6750 | 81% | 2012-08-09 |  |  | 180
60 | SALTA | CERRILLOS | SAN AGUSTIN | SSA001 | I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 0% | 2014-05-05 |  |  | SI | 1000 | 0% | 2014-05-05 |  |  | 2200 | 85% | 2014-05-05 |  |  | 85 | 2
61 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2201 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6370 | 93% | 2014-10-15 |  |  | 305
62 | SALTA | SAN MARTIN | EMBARCACION | SEM085 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5450 | 95% | 2014-10-28 |  |  | 366
63 | SALTA | SAN MARTIN | CNEL. CORNEJO | SCC001 | I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 0% | 2015-03-25 |  |  | 3450 | 90% | 2015-03-13 |  |  | 261
64 | SALTA | LA POMA | COBRES | SCO002 | I/911 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1840 | 85% | 2015-03-25 |  |  | 70
65 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF155 | I/910 | [6 empty] | 76 | 2500 | 95% | 2015-08-27 |  |  | NO | [12 empty] | 1
[12 empty] | 51 | 1200 | 95% | 2015-08-27
66 | SALTA | R.DE LA FRONTERA | R. DE LA FRONTERA | SRF251 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5740 | 90% | 2015-11-25 |  |  | 382
67 | SALTA | ANTA | J.V.GONZALEZ | SJG009 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 930 | 95% | 2015-12-01 |  |  | 50
68 | SALTA | ANTA | LAS LAJITAS | SLL007 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 520 | 90% | 2015-12-16 |  |  | 40
69 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE167 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5000 | 90% | 2016-01-15 |  |  | 112
70 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2161 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 75 | 90% | 2016-01-20 |  |  | 1
71 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2292 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1070 | 95% | 2016-02-29 |  |  | 22
72 | SALTA | SAN MARTIN | TARTAGAL | STA567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1850 | 70% | 2016-03-09 |  |  | 177
73 | SALTA | CHICOANA | CHICOANA | SCH013 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 735 | 95% | 2016-03-09 |  |  | 40
74 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU203 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5620 | 90% | 2016-03-17 |  |  | 255
75 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE169 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3700 | 90% | 2016-05-19 |  |  | 169
76 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2324 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 500 | 95% | 2016-06-13 |  |  | 36
77 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2309 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 100 | 100% | 2016-07-22 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7
78 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1792 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 690 | 90% | 2016-07-13 |  |  | 29
79 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2329 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 95% | 2016-07-13 |  |  | 1
80 | SALTA | GRAL. GUEMES | CAMPO SANTO | SCS053 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 295 | 90% | 2016-07-12 |  |  | 16
81 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2382 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-08-31 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 1
82 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2351 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 90% | 2016-08-24 |  |  | 1
83 | SALTA | CERRILLOS | CERRILLOS | SCE176 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 100% | 2016-08-23 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 34
84 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2374 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 110 | 100% | 2016-08-08 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 4
85 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU238 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 95% | 2016-09-23 |  |  | 1
86 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2365 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 80 | 90% | 2016-09-29 |  |  | 5
87 | SALTA | SALTA | SAN LORENZO | SSL304 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 212 | 100% | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 1
88 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR436 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 90% | 2016-09-21 |  |  | 2
89 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR446 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 90% | 2016-09-20 |  |  | 1
90 | SALTA | METAN | METAN | SME255 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 95% | 2016-09-19 |  |  | 1
91 | SALTA | SALTA | CORONEL MOLDES | SCM001 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 19000 | 35% | 2016-09-19 |  |  | 635
92 | SALTA | ORAN | COLONIA SANTA ROSA | SSR008 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1950 | 88% | 2016-09-20 |  |  | 100
93 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2207 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 400 | 100% | 2016-09-22 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 22
94 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2248 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-09-22 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1
95 | SALTA | SALTA | CAMPO QUIJANO | SCQ131 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 426 | 90% | 2016-09-09 |  |  | 27
96 | SALTA | SALTA | SAN LUIS | SLU236 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 95% | 2016-09-06 |  |  | 1
97 | SALTA | SALTA | CERRILLOS | SCE175 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2770 | 95% | 2016-09-06 |  |  | 406
[24 empty] | 8530 | 30% | 2016-10-17
98 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR449 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 90% | 2016-10-07 |  |  | 1
99 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2337 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 35 | 90% | 2016-10-07 |  |  | 2
100 | SALTA | SALTA | SALTA | SS1359 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 195 | 75% | 2016-10-11 |  |  | 18
101 | SALTA | R. DE LERMA | CAMPO QUIJANO | SCQ135 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 13 | 90% | 2016-10-12 |  |  | 1
102 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2169 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 90% | 2016-10-13 |  |  | 28
103 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2392 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 325 | 90% | 2016-10-17 |  |  | 1
104 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2393 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2016-10-19 |  |  | 1
105 | SALTA | METAN | METAN | SME220 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 56 | 50% | 2016-10-26 |  |  | 2
106 | SALTA | ORAN | ORAN | SOR450 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 73 | 50% | 2016-10-24 |  |  | 1
107 | SALTA | SALTA | SALTA | SS2379 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 25 | 60% | 2016-10-27 |  |  | 1
108 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE13303 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 15160 | 85% | 2011-10-26 |  |  | 1450
109 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE2848 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1335 | 85% | 2011-12-06 |  |  | 80
110 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE15652 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1306 | 80% | 2014-09-15 |  |  | 50
111 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16903 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 16025 | 90% | 2015-05-11 |  |  | 892
112 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17746 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 726 | 95% | 2015-06-18 |  |  | 30
113 | SANTIAGO | LA BANDA | CLODOMIRA | ACL 17412 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1296 | 95% | 2015-08-11 |  |  |  | 1
114 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17744 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7730 | 85% | 2015-10-07 |  |  | 424
115 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 14323 EII | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4760 | 85% | 2015-11-16 |  |  | 353
116 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17742 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6485 | 85% | 2015-11-17 |  |  | 395
117 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17738 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5030 | 85% | 2016-03-29 |  |  | 260
118 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 16196 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 95% | 2016-04-01 |  |  |  |  | 1
119 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17410 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 63 | 85% | 2016-04-10 |  |  | 31
120 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17743 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1839 | 85% | 2016-04-18 |  |  | 93
121 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 16165 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3362.7 | 90% | 2016-06-02 |  |  | 261
122 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18123 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 101.5 | 90% | 2016-07-15 |  |  | 8
123 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17630 | I/910 | 203 | 1260 | 85% | 2016-08-02 | [8 empty] | SI | 4000 | 85% | 2016-08-02 | [7 empty] | 416
[6 empty] | 102 | 140 | 85%
124 | SANTIAGO | CAPITAL | SANTIAGO | ASE 17632 | I/910 | 102 | 4235 | 75% | 2016-09-07 | [8 empty] | SI | 800 | 50% | 2016-09-07 | [7 empty] | 300
125 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 14783 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4152 | 70% | 2016-09-13 |  |  | 338
126 | SANTIAGO | BANDA | LA BANDA | ALB 18156 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1812 | 65% | 2016-09-19 |  |  | 76
127 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18618 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 95 | 90% | 2016-09-22 |  |  | 1
128 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 17649 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 54.5 | 90% | 2016-09-26 |  |  | 1
129 | SANTIAGO | CHOYA | FRIAS | AFR 18597 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 90% | 2016-09-28 |  |  | 1
130 | SANTIAGO | RIO HONDO | TERMAS | ATE 18549 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 79.6 | 90% | 2016-10-19 |  |  |  | 1
131 | TUCUMAN | FAMAILLA | FAMAILLA | TFA15473 III | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4546 | 49% | 2013-07-02 |  |  | 80
|  |  |  | TFA15473 IV | I/910 | [19 empty] | 0% |  |  |  | 71
132 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS16573 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 6395 | 69% | 2014-01-17 |  |  | 254
133 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS17086 | I/910 | [6 empty] | 76 | 690 | 88% | 2014-02-10 |  |  | NO | [12 empty] | 1
134 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM4044 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2674 | 36% | 2014-03-21 |  |  | 104
135 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | TSP16861 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1509 | 90% | 2014-03-25 |  |  | 50
136 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA12430 IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10744 | 0% | 2012-06-27 |  |  | 216
|  |  |  | TMA12430 V | [20 empty] | 0% |  |  |  | 184
137 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA14024 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 200 | 65% | 2014-07-18 |  |  | 12
138 | TUCUMAN | MONTEROS | VILLA QUINTEROS | TVQ17395 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3025 | 0% | 2014-09-19 |  |  | 150
139 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA16172 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 108 | 0% | 2015-03-18 |  |  | 7
140 | TUCUMAN | LULES | MANANTIAL | TMA 16181 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 32736 | 69% | 2015-06-09 |  |  | 200
|  |  |  | TMA 16181 II | [20 empty] | 88% | 2015-09-21 |  |  | 451
|  |  |  | TMA 16181 III | [20 empty] | 85% | 2015-09-11 |  |  | 510
|  |  |  | TMA 16181 IV | [20 empty] | 85% | 2015-07-01 |  |  | 660
|  |  |  | TMA 16181 V | [20 empty] | 73% | 2015-09-14 |  |  | 679
141 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAD 17348 II | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3916 | 0% | 2015-05-29 |  |  | 130
|  |  |  | TAD 17348 III | [20 empty] | 0% |  |  |  | 140
142 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16822 - IV | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2273 | 0% | 2015-08-26 |  |  | 159
143 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 13499 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2140 | 85% | 2015-11-12 |  |  | 116
144 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17075 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1995 | 72% | 2015-12-11 |  |  | 101
145 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17668 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 40 | 90% | 2015-12-16 |  |  | 3
146 | TUCUMAN | LEALES | VILLA FIAD | TVF 17636 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 70% | 2016-01-12 |  |  | 2
147 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 17504 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4491 | 100% | 2016-01-22 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 229
148 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 17387 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4198 | 100% | 2016-02-15 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 195
|  |  |  | TTV 17387 II | [19 empty] | 6226 | 0% |  |  |  | 357
149 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 358 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 7112 | 85% | 2016-02-16 |  |  | 350
150 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18567 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 5345 | 81% | 2016-04-20 |  |  | 450
151 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17503 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4550 | 90% | 2016-04-20 |  |  | 300
152 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 16177 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1350 | 95% | 2016-05-16 |  |  | 46
153 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17296 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 375 | 95% | 2016-06-16 |  |  | 20
154 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | B. DEL RIO SALI | TBS 17802 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1366 | 52% | 2016-07-06 |  |  |  |  | 1
155 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16855 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3941 | 20% | 2016-08-25 |  |  | 300
156 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 13425 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4 | 90% | 2016-08-05 |  |  | 1
157 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16758 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 53 | 100% | 2016-08-25 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 1
158 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17437 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 100% | 2016-08-31 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 1
159 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17776 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 360 | 85% | 2016-08-10 |  |  | 23
160 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18080 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1128 | 100% | 2016-08-09 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 60
161 | TUCUMAN | YERBA BUENA | VILLA CARMELA | TVC 18270 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 132 | 100% | 2016-08-31 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 8
162 | TUCUMAN | LA COCHA | LA COCHA | TLC 17984 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 30 | 100% | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 2016-10-17 |  |  | 1
163 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 10071 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 850 | 61% | 2016-08-18 |  |  |  |  | 1
164 | TUCUMAN | LULES | LA REDUCCION | TRE 15145 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 800 | 80% | 2016-09-06 |  |  | 1
165 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18554 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1600 | 20% | 2016-09-28 |  |  |  |  | 1
166 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17324 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3283 | 20% | 2016-09-15 |  |  | 140
167 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 16913 I | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2220 | 40% | 2016-09-28 |  |  | 1
|  |  |  | TCO 16913 II | [19 empty] | 1567 | 70% | 2016-10-18 |  |  | 110
|  |  |  | TCO 16913 III | [19 empty] | 1175 | 0% |  |  |  | 73
|  |  |  | TCO 16913 IV | [19 empty] | 1258 | 0% |  |  |  | 64
168 | TUCUMAN | CRUZ ALTA | ALDERETES | TAL18186 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 90% | 2016-09-21 |  |  | 1
169 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 18090 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 17 | 90% | 2016-09-23 |  |  | 1
170 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18540 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 100% | 2016-09-20 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1
171 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | TAFI VIEJO | TTV 18599 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2016-09-15 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2
172 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16942 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 20 | 100% | 2016-09-21 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 1
173 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16479 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 55 | 100% | 2016-09-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 3
174 | TUCUMAN | TAFI VIEJO | LAS TALITAS | TTA 18191 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 8 | 100% | 2016-09-26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 1
175 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 16985 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 825 | 55% | 2016-09-21 |  |  | 37
176 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 15856 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 14 | 100% | 2016-09-14 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 1
177 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 17154 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 37 | 95% | 2016-09-28 |  |  | 1
178 | TUCUMAN | LA COCHA | LA COCHA | TRS 16160 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 3349 | 20% | 2016-10-12
179 | TUCUMAN | CHICLIGASTA | CONCEPCION | TCO 11450 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 50 | 90% | 2016-10-05 |  |  | 2
180 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 17784 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 471 | 25% | 2016-10-13 |  |  | 22
181 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 18173 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 60 | 85% | 2016-10-07 |  |  | 1
182 | TUCUMAN | CAPITAL | S.M.DE TUCUMAN | TSM 18564 | I/910 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 10 | 90% | 2016-10-21 |  |  | 1

## GN B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 44 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
2 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1355 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 766 | 95% | 07/12/2007 |  |  | 84
3 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS566 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1500 | 74% | 2001-05-28 |  |  | 114
4 | JUJUY | DR. M. BELGRANO | S.S. DE JUJUY | JSS1209 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 2240 | 90% | 2008-05-07 |  |  | 192
5 | SGO. DEL ESTERO | ROBLES | VILMER | 11592 | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 1430 | 95% | 2006-07-24 |  |  | 15
6 | TUCUMAN | YERBA BUENA | YERBA BUENA | TYB 13516 - I | 44/94 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 4521 | 100% | 2009-11-12 | 2009-12-15 | 2009-12-15 |  | 15 |  | 15
|  |  |  | TYB 13516 -II | [20 empty] | 100% |  | 2010-04-27 | 2010-04-27 | 152 |  |  | 117
|  |  |  | TYB 13516 - III | [20 empty] | 100% |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 76 |  |  | 60
|  |  |  | TYB 13516 - IV | [20 empty] | 75% |  |  |  | 76

## GN C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 10 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | JUJUY | HUMAHUACA | TRES CRUCES | JTC003 | ENRG/GCEX/GMAyAD/GD/GAL/I N° 15073 | [12 empty] | SI | 1500 | 90% | 2010-06-24 |  |  | 2650 | 85% | 2011-06-08 |  |  | 24
2 | SGO. DEL ESTERO | GUASAYAN | S. P. DE GUASAYAN | 12437 | 7908 / 2008 | ø76 | 5000 | 92% | 2009-05-20 | [8 empty] | SI | 3800 | 10% | 2010-03-26 | [7 empty] | 235
3 | TUCUMAN | LULES | SAN PABLO | 9933 | ENRG/CRyS/GAL N° 5573/07 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 26824 | 40% | 2006-08-01 |  | 20/12/2006-06/12/2007-14/12/2010 | 1259 |  |  | 165
4 | TUCUMAN | AGUILARES | AGUILARES | 10998 | ENRG/GDyE/GAL/GD N° 3399/06 | [12 empty] | NO | [5 empty] | 59662 | 64% | 2008-02-01 |  | 18/06/2008-22/12/2008-17/06/2009-26/03/2010-02/08/2010-22/10/2010-17/06/2011-03/04/2012-11/09/2012-04/01/2013 | 3848 |  |  | 739